# Gestion de Projets

# ARS - 2011-2012

# Corrigé Examen

A/ Questions de cours :

A1/ Un projet est à l'état prévu lorsque le projet est bien défini, ses objectifs identifiés, les contraintes (coût, délais) sont estimées et acceptées. Dans ce cadre (objectifs, coût, délais), on va pouvoir aller plus loin, c'est à dire planifier le projet : identifier les tâches, leurs caractéristiques et les ressources pour les réaliser.

A2/ Une tâche critique est une tâche qui n'a pas de marge : tout retard qu'elle prendrait mettrait d'autant le projet en retard.

# A3/ Rapports intéressants à fournir lorsque le projet est en cours de réalisation :

# Vue d'ensemble > Récapitulatif du projet (% achevé, variation de fin, variation de coût),

# Activités en cours > Tâches en glissement,

# Coûts > Tâches dépassant le budget,

# Affectations > Qui Fait Quoi Quand (mis à jour à partir des modifications du projet, permet de continuer à suivre l'avancement),

# Charge de travail > Utilisation des tâches, utilisation des ressources (comme pour la planification).

A4/ Par défaut dans Project, lorsqu'on augmente le nombre de ressources affectées à une tâche de "durée fixe" :

Si la tâche est "pilotée par l'effort", le pourcentage de temps que chaque ressource affecte à la tâche (appelé aussi dans Project "Unité d'Affectation ou UA) diminue proportionnellement aux ressources ajoutées.

Si la tâche n'est pas "pilotée par l'effort", la durée de la tâche ne change pas mais la charge de travail, et donc le coût, augmentent proportionnellement aux ressources ajoutées.

B/ Exercice 1 :

Q1/ Utilisation de la méthode COCOMO, pour avoir le nombre de mois de travail (1 mois = 160 h.) :

| Tâche | MLPS | MII | CF * CC 0,5*1,17 | MII * CF * CC | Nb. mois travail MII*CC*CF*0,66 | Arrondi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2,8*11,10 = 2,8 | 0,585 | 1,638 | 1,081 | 2 |
| B, C | 1,5 | 2,8*1,51,10 = 4,37 | 0,585 | 2,556 | 1,687 | 2 |
| D | 2 | 2,8*21,10 =6,00 | 0,585 | 3,510 | 2,317 | 3 |
| E, F | 3,5 | 2,8*3,51,10 =11,11 | 0,585 | 6,499 | 4,289 | 5 |
| G, H | 5 | 2,8*51,10 = 16,44 | 0,585 | 9,617 | 6,347 | 7 |

Les quatre programmeurs étant de même niveau, la durée de réalisation (ou charge de travail) des tâches est la même pour tous les programmeurs (par contre, en ce qui concerne les délais de réalisation d'une tâche, il faut tenir compte du fait que Marie ne travaille qu'à 80%).

Ainsi, la tâche B, par exemple, représente 1,687 mois de travail, soit 1,687*160 = 269,92 h. de travail (environ 270 h.). Jean ou Marie, de même niveau, mettront normalement 270h. pour la réaliser, ce qui représente un délai de réalisation de  :

269,92 / 160 = 1,687 mois "ouvrable" [4 semaines à 40h. / semaine] si c'est Jean qui la réalise et

269,92 / 128 = 2,109 mois "ouvrable" [4 semaines à 32h. / semaine] si c'est Marie.

Le problème se complique encore, en tenant compte du calendrier (jours fériés, congés …). Pour calculer le délai de réalisation (ie. date de fin – date de début), il vaut mieux utiliser Project qui fait ça très bien. Donc, ne pas confondre "durée" d'une tâche et "délais de réalisation" ! Dans PROJECT (diagramme de Gantt), c'est la durée qu'il faut renseigner. Project calculera lui-même le délai de réalisation.

Q2/  Voir CORR_Ex1_Q2.mpp

Les tâches G et H étant les plus longues et pouvant démarrer tout de suite, on a intérêt à les faire démarrer tout de suite et leur affecter à chacune un programmeur à temps plein (par exemple Jean et Pierre). La durée minimum du projet est 7 mois (durée de G ou H). Restent Abdul et Marie à répartir sur les tâches A à F. Du fait des ressources disponibles, on ne peut pas réaliser le projet en 7 mois, donc G et H ne sont pas critiques à priori. C'est pourquoi j'affecte H à Marie (en raison de son travail à 80%), G à Jean, A, B, C à Pierre, E et F à Abdul. Ainsi Jean pourra réaliser D aussi. On obtient une fin de projet au 22/11/2012.

J'ai introduit le coût de revient de chaque ressource, afin que PROJECT calcule automatiquement le coût prévu pour le projet. Les ressources étant cadres et payées au forfait, elles ne bénéficient pas du supplément de 25% pour les heures supp. Inutile donc d'introduire ces valeurs. Dans la réalité, il est même probable que ces heures ne soient pas payées du tout, mais là, j'ai considéré qu'elles étaient payées au tarif normal (JeanHS etc…).

On remarque qu'il n'y a pas de surallocation des ressources en agissant ainsi. PROJECT marque en rouge les ressources Boss et BossHS. C'est une erreur de PROJECT, comme on peut s'en rendre compte en examinant l'affichage "Utilisation des ressources". A aucun moment ces ressources ne dépassent 8 h. par jour !

Vous avez intérêt à introduire des ressources correspondant aux HS (JeanHS etc…), que vous affecterez aux réunions de suivi, comme précisé dans l'énoncé. Sinon, toutes vos ressources seront "en rouge" et il faudra vérifier, pour chacune d'elle, s'il n'y a pas de vraie surallocation.

Dans l'affectation des ressources aux tâches périodiques, faire bien attention à affecter la ressource (Boss par exemple) à chaque tâche et non à la tâche récapitulative. Sinon, Project affectera 8 h. pour chacune des tâches, même si elle ne dure que deux heures (erreur Project).

Q3/ Tâches critiques : C, D, E, F, I d'après Project.

En réalité, on peut voir que C n'est pas critique car elle termine le 20/06 et on pourrait la retarder jusqu'au 08/08. G est critique par contre, en raison de la ressource Jean.

En résumé, avec cette affectation des ressources, les tâches critiques sont D, E, F, G et I. On voit aussi qu'on ne peut pas faire entièrement confiance à Project pour déterminer ces tâches critiques ni les marges, car Project ne tient pas compte de l'affectation des ressources et de leur disponibilité. Il ne prend en compte que les relations entre tâches et les contraintes sur les tâches qui ont été définies.

Marge de A, B, C : (49 jours, desquels il faut retrancher 22 jours de congé annuel - ie du 20/06 au 08/08 -  à répartir sur ces 3 tâches, car c'est Pierre qui les réalise).

Marge de H : 3,5 mois (35 jours - ie du 27/09 au 01/11).

Pour l'examen, j'ai considéré comme justes les réponses obtenues à partir des marges indiquées par Project, car onn'a pas eu le temps de détailler ce point. Dans la réalité, ce serait incorrect. Il faudrait raisonner ainsi :

"Le projet étant planifié comme il est (ie. en tenant compte de l'affectation des ressources et de leur disponibilité), calculer de combien on peut retardert la tâche XX sans retarder le projet". C'st cette valeur qui représente la marge de la tâche.

Q4/ Coût de revient des programmeurs : 2*3000/0,8 = 7500 € / mois

Pour Marie, il faut entrer cette valeur aussi (7500 €/mois), car dans Project, le coût à indiquer est le coût de revient de la ressource, et pas ce qu'il y a sur sa feuille de paie.

Marie ne travaille pas le mercredi. Pour réaliser la tâche H que je lui ai confiée, elle mettra plus de temps pour la réaliser (du 02/01 au 27/09, pour une tâche estimée à 7 mois en charge de travail). Le coût de revient de cette tâche vaudra 7 * 7500 = 52500 €.

Coût de revient du Chef de Service : 2*5000/0,8 = 12500 € / mois

Pour réaliser les tâches du projet, le coût de revient est de  408.613,15 € (voir CORR_Ex1_Q2.mpp).

Q5/ Tout se déroulant comme prévu, il suffit d'indiquer au 09/03/2012 que ce qui était prévu à cette date a été réalisé pour connaître le pourcentage d'avancement du projet à cette date. On aura pris soin préalablement de définir la planification initiale (voir CORR_Ex1_Q5.mpp).

On peut lire qu'au 09/03 à 18h, on aura réalisé 2095,08 heures de travail sur les 8009,45 prévues, soit 26% du projet. On peut aussi lire ce pourcentage dans les statistiques fournies avec les "Informations sur le Projet"  (travail : 26%, durée : 28%).

Q6/ Au 12/03, outre les tâches périodiques et l'intégration, les tâches non terminées sont les tâches B, C, D, E, F, G et H. Pour ces tâches, la charge de travail restante au 12/03 est :

tâche B : 1,5 mois (2 mois prévus initialement et réalisés à 25%, soit 0,5 mois réalisés),

tâche C : 2 mois,

tâche D : 3 mois,

tâche E : 2,5 mois (5 mois prévus initialement et réalisés à 50%, soit 2,5 mois réalisés),

tâche F : 5 mois,

tâche G : 4,48 mois (7 mois prévus initialement et réalisés à 36%, soit 2,52 mois réalisés),

tâche H : 4,97 mois (7 mois prévus initialement et réalisés à 29%, soit 2,03 mois réalisés).

En supposant un dérapage de 20% jusqu'à la fin du projet, les durées restantes au 12/03 devraient être 1,2 fois plus grandes, ce qui implique que les tâches dureront :

tâche B : 1,5 * 1,2 + 0,5 = 2,3 mois,

tâche C : 2 * 1,2 = 2,4 mois,

tâche D : 3 * 1,2 = 3,6 mois,

tâche E : 2,5 * 1,2 + 2,5 =  5,5 mois,

tâche F : 5 * 1,2 = 6 mois,

tâche G : 4,48 * 1,2 + 2,52 =  7,90 mois,

tâche H : 4,97 * 1,2 + 2,03 =  7,99 mois.

En reportant ces nouvelles durées dans CORR_Ex1_Q6a.mpp et en auditant le projet pour supprimer les surallocations, on obtient le 04/01/2013 comme date de fin de projet, soit 1,5 mois de retard.

En demandant à Abdul et Jean d'effectuer 8 heures supplémentaires par semaine à compter du 16/04 (soit 20% de travail en plus), on obtient les durées suivantes :

tâche D : 1 + 2,6*0,8 =  3,08 mois,

tâche E : 1 + 4,5*0,8 =  4,60 mois,

tâche F : 1 + 5,0*0,8 =  5,00 mois,

tâche G : 1 + 6,9*0,8 =  6,52 mois,

En reportant ces nouvelles durées dans CORR_Ex1_Q6b.mpp, on obtient le 22/11/2012 comme date de fin de projet. On a donc ainsi récupéré le retard.

Q7/ Je demanderai à Pierre de finir la tâche G (pratiquement terminée par Jean, il manquait 3 jours sur les 7 mois prévus initialement), après qu'il ait terminé la tâche C sur laquelle il travaille, puis de réaliser la tâche D prévue pour Jean à partir du 11/7. Il faudra aussi que Pierre travaille 8 heures supplémentaires par semaine. En agissant ainsi, il n'y aura pas de retard supplémentaire et le projet se terminera normalement le 22/11/2012. (voir CORR_Ex1_Q7.mpp).