GESTION DE PROJET

INGENIEUR 2ème ANNEE

Cours 2002/2003

# Qu’est-ce qu’un projet ?

# Définition :

Un projet est un objectif à réaliser par des acteurs, dans un contexte précis, dans un délai donné, avec des moyens définis nécessitant l’utilisation d’une démarche et d’outils appropriés.

C’est donc l’image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre

# Les enjeux de la conduite de projet

Le triangle Performance / Coût / Délais

Le terme performance est à prendre dans le sens du respect des spécifications validées et attendues par le client.

Toute modification de l’un de ces sommets, entraîne systématiquement une modification de l’un ou des autres.

## Les risques en conduite de projet

Facteur humains :

- Mauvaise affectations des taches

- Non-définition précise du rôles des acteurs

- Manque de motivation

- Manque de communication

- Conflits de personnes

- Rétention d’informations

- Règlement de compte

- Indétermination du décideur financier du projet

- Indétermination des acteurs du projet

- Jalousies

- Prises de décisions sans consultation du chef de projet

- Vouloir faire plaisir à tout prix

- Chef de projet inexpérimenté

- Vouloir faire un chef-d’œuvre

Mauvais suivi du projet :

  - Glissement non maîtrisé à temps

  - Chemin critique non optimisé

  - Manque de réunions de validations

  - Trop de sous-traitance

  - Manque de date de validation des phases et des paiements

Mauvaise spécifications :

- Règles de gestion vagues , incomplètes, instables

- Mauvaise analyse du besoin.

- Oubli de la charte graphique

- Mauvaise compréhension du  système d’information (SI)

- Obsolescence rapide du besoin (TRI temps de retour sur investissement)

- Cahier des charge incomplet

Mauvaise réalisation :

  - Techniciens incompétents

  - Développement non optimisé

  - Tests partiels

  - Pas de groupe utilisateurs

  - Chef de projet toujours indisponible

  - Manque de moyens matériel ou logiciel

  - Contraintes négligées, mauvaise organisation des phases et étapes

  - Peu ou pas de documentation décrivant le fonctionnement du « système »

  - Programmeurs inexpérimentés (formation sur le tas).

Mauvaise estimation :

  - Imprécisions en terme financier (sous évaluation)

  - Délai imprécis

  - Oublis des charges comme les communications, les fournitures, les déplacements, restaurants.

La gestion de ces risques sera aborder dans un cours futur.

Les cycles de vie merise :

Définition :

Merise est une méthode d’analyse systémique, basé sur la séparation des données et des traitements, utilisant des modèles (Conceptuel, Logique-Organisationnel, Physique –Opérationnel). le but étant d’éviter la redondance de l’information.

Merise est aussi une méthode de gestion de projet basé sur 3 cycles (d’abstraction, de vie, de décision).

Le système d’information (SI) :

Définition :

Le système d’information est le véhicule de la communication dans l’entreprise. Cette communication possède un langage dont les mots sont les données.

Le système d’informatisé se doit d’être au service du système d’information mis en place par les dirigeants de l’entreprise, et non l’inverse comme on le voit trop souvent. C’est un leurre que de laisser croire que le système informatique peut apporter de l’organisation. On n’informatise bien uniquement ce qui fonctionne déjà bien.

Taille d’un projet informatique :

Notion de charge :

La charge est une expression du temps ramené à un homme (ex : 2 mois/homme).

- Un petit projet est un projet impliquant moins de 30 mois/homme (quelques personnes, quelque mois).

- Un projet moyen est un projet impliquant de 30 à 100 mois/homme.

- Un grand projet est un projet impliquant de 100 à 100 mois/homme (plus d’une vingtaine de personne en pointe et plus d’un niveau hiérarchique)

- Un très grand projet est un projet impliquant plus de 1000 mois/homme (à partir de 50 personnes en pointe)

# Les cycles de vies d’un projet

Les organismes normatifs (AFNOR Association Française de NORmalisation) présentent le découpage du cycle de développement d’un projet en 6 phases( Méthode MERISE)

- Le schéma directeur

- L’étude préalable

- La conception détaillée

- La réalisation

- La mise en œuvre

- L’évaluation

1. Le schéma directeur stratégique

Objectif :

En accord avec la stratégie de l’entreprise, définir une politique d’utilisation des technologies et des modes d’organisation de l’information pour servir de support au développement du SI.

L’initialisation implique le responsable de l’équipe projet, toute la hiérarchie des décideurs et des utilisateurs et un expert en méthode.

Initialisation

- Définissez les objectifs

- Définissez le champ d’application et les objectifs (comité directeur)

- Procédez aux choix

- Définissez les domaines et l’importance de la mise en cause du SI existant.

- Définissez le type de schéma directeur : stratégique, organisationnel, technique

- Choisissez une méthode

- Identifiez les taches en fonction du type de schéma directeur

- Evaluez les charges

- Evaluez les charges, les délais et les points de contrôles (jalons, événements, mile-stone, bornes) de ces taches.

- Mise en place structures

- Mettez en place les structures et l’équipe, choisissez des experts, des consultants.

- Décision officielles

- Rédiger la décision officielle

- Rédiger la décision officielle expliquant la politique du futur SI.

- Donnez le calendrier des étapes

Identification des besoins

- Divisez en domaines

- Identifiez les objectifs de l’entreprise ou de l’organisme

- Divisez en domaines puis en processus principaux

- Collectez la documentation (R.G (règles de gestions), procédures, audits)

- Détectez les problèmes

- Analysez les règles

- Les règles de gestions

- Les problèmes

- Hiérarchisez le tout

- Modélisez les données

- Création du MCD

- Identifier les traitements

- Création d’une liste

- Interviews

- Faire un plan d’interview avec une liste de questions.

- Etablissez un bilan

- Rédaction d’un document de synthèses

Définition des systèmes cibles

- Modélisez les traitements futurs

- Modélisez les traitements en fonction des nouveaux besoins

- Création du MCT futur

- Modélisez les données

- Modélisez les données du futur système (MCD) en intégrant les R.G

- Contrôlez la cohérence

- Proposez des scénarios

- Proposez un choix de scénarios organisationnels

- Montrer la répartition des traitements

- Créez une liste de fonctions à automatiser

- Identifiez clairement le futur SI

- Architecture cible

- Proposez l’ architecture cible

- Formalisez de façon technique cette architecture cible

- Etudiez les migrations, conversions, la reprise de l’existant, etc.

- Faites valider le scénario

- Déterminez le priorités

- Les plans d’actions

- L’évaluation global des coûts

Définition des plans d’action

- Précisez le plan d’action

- Définissez les objectifs et le domaine couvert pour chaque projet

- Indiquez les liens entre chaque projet

- Estimez les charges pour les études préalables de chaque projet

- Indiquez le calendrier

- Estimez le budget à prévoir

Approbation diffusion

- Définissez la procédure de suivi de plan directeur

- Définissez les structures et les procédures permettant de suivre l’application du plan directeur

- Indiquez le scénario global d’évolution du SI

- Mettez en place le Pan d’assurance qualité (P.A.Q)

- Faites valider le plan directeur

- Rédigez le plan directeur et proposez-le à votre hiérarchie

- Révisez-le si besoin

- Faites-le approuver

- Diffusez-le largement

Schéma directeur opérationnel

Objectif :

Bâtir un scénario global d’évolution des SI de l’entreprise ou d’une grande fonction de cette entreprise

Les étapes conduisant à réaliser cet objectif sont pratiquement les mêmes que ceux du schéma directeur stratégique.

2. Etude préalable

INITIALISATION

Etude de faisabilité (opportunité)

Définissez les tâches composant la phase d’étude préalable

Evaluez les charges et les délais

A partir du plan directeur, réévaluez les charges et les délais du projet

Définissez les structures

Faites valider les structures de validation et de décision

Composez les équipes

Si besoin faites un plan de formation

Planifiez et affectez les ressources humaines et matérielles

Choisissez un outil de suivi de projet de type MS Project ou AGL

DEFINITION DU PROJET

Définir le champ d'étude

Définissez le type de projet, sa taille, son contexte, son but, ses objectifs, son impact.

Faites nommer les responsables

Définissez et faites valider  la structure de suivi du projet (maîtrise d'ouvrage / d'oeuvre).

Définissez les règles de gestion

Avec le comite des utilisateurs, définissez et faites valider les règles de gestion.

Rédigez la définition du champ d'étude

Définissez le champ d’étude et l'organigramme de structure de suivi du projet.

Indiquez le rôle de chacune des personnes impliquées dans le processus de décision du projet.

Faites approuver ces documents par la hiérarchie et faites diffuser ces documents.

ETUDE DE L’EXISTANT

Recensez les documents

Recueillez, copiez et classez les documents relatifs au système existant.

Planifiez et conduire les entretiens

Préparez les entretiens (questions a poser, identification des personnes possédant l'information, prise de rendez-vous, etc.).

Faites des fiches datées, copiez les documents manquants.

Synthèse de l'existant

Faites une synthèse des entretiens.

Faites une ébauche des flux de données (graphique de circulation des informations), puis un Diagramme des Flux de Données(DFD).

Revoir  certaines  personnes s'il y a lieu pour compléter les entretiens.

Faites valider votre DFD par les personnes impliquées.

Décrivez l'existant

A partir du DFD, donnez, selon vous les flux intrants et sortants, détaillez et expliquez ces flux, établissez les liens entre flux entrants et flux produits, découpez les procédures existantes en processus.

MODELISATION DE LEXISTANT

Modélisez les traitements

Modélisez par processus a partir du DCD (Diagramme de Circulation des Documents).

Créez une liste des tâches, des conditions de déclenchement de

ces tâches et des conditions de sortie.

Faites valider le modèle  organisationnel   des  traitements

(MOT) par les personnes concernées.

Modélisation conceptuelle des traitements

Préparez le modèle conceptuel des traitements (MCT).

Modélisation conceptuelle des données

A partir de l'analyse des documents, établissez une vue externe des données par document puis, par fusion, préparez un modèle externe des données par acteur concerné.

Créez ensuite le modèle conceptuel des données (MCD).

Vérifiez la cohérence avec le MCT) et faites valider les modèles par la

hiérarchie des utilisateurs et par les  décideurs  (impliquez l'administrateur  des  données  s'il existe).

CRITIOUE DE L’EXISTANT

Edites le bilan de l'existant

Comparez le champ d'étude initial et ce qui a été réellement produit.

Faites valider les bases de comparaison que vous comptez utiliser.

Faites le diagnostic de la situation existante

Définissez vos critères qualitatifs et quantitatifs.

Dressez le bilan organisationnel.

Dressez le bilan fonctionnel.

Dressez le bilan sur les postes de travail.

Faites valider ces bilans.

SPECIFICATIONS DU FUTUR SYSTEME

Définissez les objectifs

Analysez les synthèses des entretiens et le bilan de l'existant,

sélectionnez les souhaits des utilisateurs et de leur hiérarchie, notez les dysfonctionnements, préparez la liste des orientations du futur système. Réalisez une maquette.

Définissez la future gestion

Définissez les nouvelles règles de gestion, conservez les règles de gestion qui doivent l'être.

Définissez la future organisation

Conservez les règles d'organisation qui doivent l'être et définissez

les nouvelles règles.

BILAN DE L'ETUDE PREALABLE

Rédigez le bilan final

Rédigez une première version du rapport final et soumettez-le à la

validation des décideurs.

Révisez le document s'il y a lieu.

Effectuez le calendrier et l'évaluation du projet

Evaluez les coûts et les délais de la phase d'étude du système, évaluez    le   calendrier   de

réalisation  des  phases,  déterminez le niveau des consultants ou des intervenants et planifiez

leur  intervention.

Etudiez  les besoins en formation et proposez un plan de formation s'il y a lieu, évaluez les coûts et délais pour l'ensemble des phases du projet.

Faites valider les documents

II s'agit de la définition des besoins du système (DBS), de l'évaluation de la phase d'étude du

système et de l'évaluation globale du projet.

3. Etude détaillé

Cette phase représente la création du cahier des charges CDC.

4. Réalisation

Cette phase débute par la réception du cahier des charges et se termine par le produit réalisé.

- Préparation

- Exécution

- Validation

5. Mise en œuvre

Cette phase débute par la réception du produit du projet et se termine par le PV de réception par le MOA.

- Test sur site pilote

- Déploiement

- Assistance à l’utilisateur

6 Evaluation

Cette phase débute après la qualification du produit par le MOA et se termine par la rédaction du bilan final

- Contrôle interne MOE de son plan d’assurance qualité (PAQ)

- Bilan du projet

- Retour sur expérience

A titre d’information, voilà le découpage SDM/S

Le découpage selon la méthode SDM/S :

- Définition des Besoins du Système DBS

- Choix d’Architecture du Système CAS

- Spécification Externe du Système SES

- Spécification Interne du Système SIS

- Réalisation du système

- Tests sur plate-forme

- Installation sur site pilote

- Tests d’Intégration

- Mise en Service

- Vérification d’Aptitude VA : (contrôle sur jeu d’essai de la conformité du système par rapport au CDC

- Vérification de Service Régulier VSR : (contrôle en exploitation réelle de la conformité du système)

- Formation des utilisateurs

- Installation finale / Déploiement sur tous les postes de travail

- Maîtrise d’œuvre du projet / Encadrement

# Les outils de gestion de projet

#### Produits PC et compatible

#### CA Super-Projet :

#### SuperProject existe en versions standard et web. Il permet de gérer plusieurs projets en parallèle et de passer facilement de l’un à l’autre. Les données sont présentées graphiquement sous quatre perspectives : tâches, ressources, dates et comptes. Les recoupements dynamiques permettent de déterminer les coûts, heures et matières dépensés par unité de temps, ressource, projet, etc., par période ou cumulé... 90 champs et formules définissables par l’utilisateur servent à personnaliser l’outil. Un générateur d’états permet de présenter les données de projet enrichies de valeurs provenant d’autres sources. Nouveauté : les rapports d’avancement des tâches peuvent être envoyés sous forme de mails aux participants du projet et la base de données mise à jour à partir de ces rapports retournés.

#### PSN Vers. 8

De Scitor Corp

PSN 8 excelle dans la gestion simultanée de plusieurs projets interdépendants utilisant des ressources communes

Il est cher.

#### MS Project vers.2002

De Microsoft : env 900€

Il est complet et facile à utiliser grâce à son ergonomie de type « office »

#### Produits pour Macintosh

#### Mac Project

# De Claris Corporation

Mac Project Pro est un logiciel de gestion de projets pour Macintosh permettant de planifier rapidement un projet, de gérer avec précision ressources et budgets dans le cadre de projet multiples, de personnaliser la présentation du projet au moyen de diagrammes et de tableaux.

#### MS Project pour MAC

La même chose en MAC

#### Ils sont tous basé sur le PERT et/ou GANTT

PERT : Program Evaluation and Report Technique

Technique d'établissement et de remise à jour des programmes, créée en 1958 pour l'US Navy. Cette méthode n'utilise que des liaisons directes (fin, début) non explicitées, exprimées implicitement dans des étapes, et représentées graphiquement par un diagramme fléché. PERT est une représentation graphique de l’organigramme des tâches du projet sous forme d’un réseau avec indication des dépendances entre tâches, des durées et des dates de réalisation. Le chemin critique peut être mis en évidence

GANTT : Henry Laurence GANTT (1861-1919)

#### Représentation graphique du planning des tâches sous forme de barres horizontales dont la longueur indique la durée et la position de la date de réalisation. Les dépendances entre tâches ainsi que le chemin critique peuvent être mis en évidence.

Le diagramme de GANTT permet de visualiser facilement le déroulement du projet, ainsi que de prévoir suffisamment à l'avance les actions à penser ou à faire comme la commande de matériel qui prend parfois beaucoup de temps. On pourra aussi gérer plus facilement les conflits de ressources et les éventuels retards en visualisant l'impact de ceux-ci sur le déroulement du projet. En outre, le diagramme de GANTT est un bon outil de communication avec les différents acteurs du projet.

Il existe 4 types de liens :

FD fin à début

DD début à début

FF fin à fin

DF début à fin.

Définitions :

La marge libre : la marge libre d’une tache est la marge entre deux taches consécutives.

La marge totale : la marge totale d’une tache est la somme des marges jusqu'à ce que celle-ci soit sur le chemin critique.

Le chemin critique : une tache se trouve sur le chemin critique si la modification de sa date de fin entraîne la modification de la date du projet.

Exercice :

Le but est la réalisation du clip vidéo d’une chanson sur DVD.

Vous êtes réalisateur, voici la liste des taches :

(Nom tache ; charge de travail ; RH affectées)

- Réunion de kick-off ;4h;les responsables

- Faire le tournage ;3j ;xxxx

- Faire le casting ; 40j/h ;4

- Faire les jaquettes ;1j/h ;0,5

- Trouver le lieu de tournage ;6j/h ;1

- Récupérer la bande son ;quelques minutes ;1

- Ecrire le scénario ;30j/h ; 2

- Trouver l’ensemble de l’équipe technique ; 14j/h ;2

- Monter le clip ;40j/h ;8

- Valider le scénario ; quelques minutes ;1

- Trouver un réseau de distribution ;20j/h ;4

- Débriefing avec toute l’équipe ;4h ; tous

Commentaires :

On peut commencer à faire la jaquette, en même temps que le montage

On peut rechercher le lieu du tournage 2 jours après la validation du scénario

On peut faire le casting des acteurs après la validation scénario

On doit récupérer la bande son avant le tournage, par exemple 1 jour après le début du casting

On peut trouver l’ensemble de l’équipe technique après la validation du scénario

On ne peut débuter le tournage qu’a la fin de :

- Trouver l’ensemble de l’équipe technique

- Trouver le lieu de tournage

- Récupérer la bande son

- Faire le casting

On ne peut débuter le montage du clip qu’après la fin du tournage

Le scénario doit être valider pour continuer le projet

On peut commencer à rechercher le réseau de distribution 2j après le lancement du tournage

Le débriefing commence après la fin de la dernière tache

Sachant que personne ne travaille le WE, les 25/12 et 01/1/03 et que le projet débute le 19/11/02 à 8h

- 1 Classer par ordre chronologique les taches.

- 2 Trouvez la durée de chaque taches.

- 3 Construisez le GANTT en mettant les types de liens entre les taches.

- 4 Trouvez la date de fin du projet .

- 5 Donnez pour chaque tache, la marge et la marge totale.

- 6 Mettez en évidence le chemin critique (rouge).

## Le découpage d’un projet

On découpera un projet selon 3 axes :

- Selon le cycle de développement, en phase, mais aussi plus finement en étapes et en taches

- Selon des critères fonctionnels, techniques ou budgétaires : en tranches ou en sous projets. Exemple de sous-projet : le prototypage (attention à conserver la cohérence)

- Selon un lotissement contractuel (sous-traitance).

Définition :

Phase : c’est un ensemble de travaux répondant à un objectif commun dont l’exécution est décidée globalement et dont les résultats doivent être validés avant d’entamer d’autres travaux. Ex Phases MERISE , SDM/S…

Etape : Cela correspond à la fourniture d’un résultat intermédiaire ou livrable

Tache : Cela correspond à une description plus fine de ce qu’il faut faire pour parvenir à ces résultats intermédiaires ou livrables. C’est ce niveau qui est le plus intéressant en gestion de projet. Il faudra veiller à ne pas tomber dans le ridicule… car on peut toujours décomposer une tache.

Estimation de la durée d’une tache:

Le préalable sera toujours la connaissance la plus précise possible du besoin.

- En se servant de l’expérience personnel, que l’on peut enrichir grâce aux remarques d’MS Project.

- En demandant de façon unitaire à chaque personne concerné d’évaluer la durée, puis d’en faire soit même une synthèse.

- En demandant à l’équipe lors d’une réunion de noter sur une feuille son estimation, puis en discuter ensemble.

- Faire une réunion pour en discuter et trouver un consensus (attention, les réponses des uns influence les autres.

La loi bêta :

Soit :

- dopt la durée la plus optimiste

- dpess la durée la plus pessimiste

- dprob la durée probable

Il est possible de calculer la durée probable en appliquant cette formule :

###### Durée estimé =(dpess +( 4dprob) + dopt)/6

Dans la pratique, cette formule se révèle souvent juste, même si elle doit être pondéré avec l’expérience.

#### Estimation des coûts

Introduction :

L’évaluation du coût d’un projet est une étape très importante, qu’il ne faut surtout pas négliger.

Dans la pratique, le fait de répondre « un peu vite » à un client en lui remettant un devis, peu avoir des conséquences graves. S’il est sous évalué, vous pouvez faire perdre de l’argent à votre société, dans le cas contraire, votre client risque de fuir vers la concurrence.

Les raisons de sous évaluation sont nombreuses :

- Par optimisme

- Par besoin de gagner un marché

- Par désir de plaire (à son équipe, à sa hiérarchie)

- L’oubli de la prise en compte des logiciels de développement

- Besoins du client mal évalué

- Sous évaluation de la phase de test

- Non prise en compte des dépenses de communication, déplacements, restaurants etc…

On peut aussi faire exprès de sous évaluer :

- Pour devenir leader sur le marché en misant sur une nouvelle technologie

- En espérant gagné un gros client qui contribuera à la pérennité de la société.

Les questions à se poser en matière d’évaluation sont :

Quand ? quoi ? qui ? comment ? pourquoi ? combien ?

Quand :

A partir du moment où l’on a une définition assez précise du besoin

Quoi :

La charge de travail

Le délai des études, de la réalisation, des phases

Les matériels et logiciels

Qui :

Qui fait quoi ?

Pendant combien de temps ?

A quel prix ?

Exo : Soit :

- Une tâche dont la charge est de 40j/h

- 4 personnes réalisent cette tache dont 2 à 100% et 2 à 50% de capacité maximum

- Cette tache commence le lundi à 8h

- Il y a 40h de travail par semaine

- Il y a 1 jour férié durant cette tache

Quelle est :

- La durée de cette tache ?

- La durée calendaire ?

- La date de fin de cette tâche ?

Réponse :

- 13j et 2h 40min

- 17j et 2h 40min

- VENDREDI de la 3ème semaine à 10h 40

2 personnes à 50% <=>1 personne à 100%

donc 40/3=13,33j <=>13j et 2h 40min

Plus 4 jours de WE et 1 jour férie <=>18j et 2h 40min

Comment :

Il faudra tenir compte :

- Des disponibilités des ressources,

- De la répartition inégale des phases,

- Des contraintes d’enchaînement (chemin critique)

Dans tous les cas, la précision des estimations varie en fonction de l’état d’avancement du projet.

Au tout début d’un projet (étude d’opportunité/faisabilité) l’incertitude sur les ressources humaines et matérielles ainsi que les données à manipuler atteint facilement un facteur de 4.

En fin d’étude détaillé, lorsqu’on à une idée beaucoup plus précise sur les fonction et les solutions, on atteint encore un facteur de 2.

Après les spécifications détaillées, lors de la planification, ont en est à un facteur de 1,5.

C’est seulement lors de la conception du projet que l’on tourne autour de1,25 du coût réel (+/-10%).

# Comment répartir la charge

Prenons l’exemple d’un projet dont la charge est de 150 mois/homme

Faut-il prévoir :

- 15 mois à 10 personnes ?

- 30 mois à 5 personnes ?

- 1 mois à 150 personnes ?

Imaginons un projet de création d’un site WEB qui nécessiterait 15 mois/homme.

On découpe le projet en 5 phases évaluées chacune à 1 mois de travail.

Pour leur réalisation, on a prévu 3 personnes pendant 5 mois

Que faut-il faire si la première tache n’est achevée qu’au bout du 2ème mois ?

La tache n°1 avait mal été estimée. Elle entraîne un retard d’un mois dont le coût se traduit par 3 mois hommes supplémentaires.

Le total est maintenant de 18 mois/homme au lieu des 15 prévus.

Si l’on conserve le même nombre de personnes, le retard sera de 1 mois (total : 6 mois)

Puisqu’il reste toujours 12 mois/homme à employer pour terminer les taches 2,3,4,5, si l’on veut tenir les délais, on peut essayer d’ajouter 1 personne/mois.

Cette décision prend 2 semaines et la formation du nouveau par les anciens rend aussi 2 semaines.

Les délais ne sont toujours pas tenus et le nouveau coût total du projet est maintenant de 26,5 hommes mois/

On constate donc qu’ajouter du personnel dans un projet qui dérive, ne fait que le retarder un peut plus (loi de Fred BROOKS). Cependant, linux en est le contre exemple, grâce à la motivation.

Le mythe du mois-homme
de Frederick P. Brooks

Broché - 276 pages 2e éd édition (29 août 2001) 

International Thomson publishing France; (Inf Essais (Vui) ; ISBN : 2841800814

Des exemples pour y remédier :

- La sous-traitance

- Favoriser l’esprit de compétition (challenge inter-équipe/sport)

- Primes de rendement

- Stimuler la motivation, la cohésion (repas de groupe, cadeaux anniversaires, naissances)

- Augmenter les RH , les stagiaires =>attention risques

- Les heures supplémentaires

- Augmenter les ressources matérielles

- Paralléliser les taches en jouant sur les avances.

- Mise en place d’un « livre de bord » pour formaliser la relation client

  - Ce document doit être à porté de main de tous et utilisé de façon systématique.

# Quelle méthode utiliser

Modèles algorithmiques :

On estime le projet en fonction de diverses variables jugées significatives

Technologie utilisé

Nombre de lignes de codes

Types de langages utilisé

Etc…

Avantages : objectivité, reproductibilité

# Inconvénients : subjectivité des variables

# Estimation faite par plusieurs experts

Individuellement ou en groupe (ce qui est mieux)

Basé sur le consensus : « de la discussion jaillit la lumière »

Prise en compte global du contexte, des risques

Avantages : les estimations de groupe sont souvent bonnes

Inconvénients : c’est souvent un peu « au  pif »

# La méthode de DELPHES

On désigne un coordinateur qui présente les spécifications à chaque « expert »

Ils débattent de ces spécifications en groupe de travail, puis remplissent une fiche anonyme d’estimation.

Le coordinateur fait une synthèse, convoque les experts, explique les divergences et demande de remplir une nouvelle fois les fiches jusqu’au consensus final.

Avantages : précision du travail collaboratif

Inconvénients : il faut bien choisir les « experts »

# Coût estimé par analogie

On reprend un projet achevé présentant suffisamment de similitude.

On met les différences en évidence pour mieux estimer les écarts

Avantages : prise en compte de l’expérience

Inconvénients : une similitude peux cacher une différence

# Meilleure offre possible

Dans le cas d’un appel d’offre, le but étant de remporter un marché, il suffira simplement de connaître le budget du client et des propositions des concurrents

Avantages : le pragmatisme

Inconvénients : ce coût vous fait-il gagner de l’argent ?

# Estimation analytique

Expliquer l’analyse analytique et l’analyse systémique

Basé sur l’estimation individuelle des taches du projet.

On additionne ensuite chacune de ces phases.

Avantages : analyse poussée bonne évaluation des risques.

Inconvénients : méthode longue à mettre en oeuvre, générant parfois des oublis.

Pour faire cette estimation, on a besoin :

- De la durée de la tache

- Du nombre de RH pour chaque tache

- La capacité maximum de chaque RH

- Du coût par RH (normal/h sup)

- De la liste des matériels par tache

- Des coûts annexes (gestion en fonction de la société)

# Comment estimer les coûts

Il n’existe pas à ma connaissance de logiciel spécialisé en matière d’estimation des coûts.

Il convient donc de croiser plusieurs méthodes (décrites ci-dessus)

Il convient de tenir compte des coûts :

- D’installation, de maintenance du système

- De l’ordinateur dédié au développement

- De l’achat des licences

- De la maquette, du prototype

- De la logistique, du transports, du loyers….

- Du personnel (normal/heures sup)

- De la formation du personnel (interne/externe)

- Des fournitures (câbles, disquettes, encre, papier…)

- Des télécommunications

- De la documentation (interne/externe)

# D’évaluer au mieux les risques de dérapage :

- Délais

- Qualité

# Il faudra aussi tenir compte :

De la disponibilité du personnel.

Du fait que plus on fait tôt la budgétisation d’un projet, plus le risque d’erreur augmente.

La productivité d’une équipe n’est pas constante dans la vie du projet.

Des pannes machines.

De la perte de données (coupures de courant, erreurs de manipulations, crash-disk…)

D’un coefficient pour pondérer le coût brut d’un projet (prise en compte de l’erreur d’estimation).

D’un coefficient pour trouver la somme qui sera demandé au client. Entre 1,5 et 3 suivant la société et le type de projet.

Le recettage :

Cette étape vise à clôturer le projet par l’approbation du client.

Il n’est pas possible au client de contester quoi que ce soit après cette signature.

# Le paiement :

Le paiement est donc directement lié à cette phase dans le cas d’un paiement à terme.

Afin de limiter le Besoin en Fond de Roulement (BFR), on veillera à obtenir le paiement le plus tôt possible.

Dans la mesure du possible, il faudra négocier l’échelonnement des paiements, en respectant le découpage en phase du projet.

C’est donc dès le cahier des charges qu’il faudra penser à tenir compte des (de la) date de paiement et du pourcentage en fonction du découpage des phases du projet.

Dans certain cas, on peut prévoir des pénalités de retard, en général 1/1000ème du coût d’un projet par jour de retard.

Il faudra donc tenir compte de tout cela et bien planifier le futur projet afin de respecter le BUDGET, les DELAIS et donc la QUALITE.

Structure de conduite de projet

La maîtrise d’ouvrage :

La maîtrise d’ouvrage est assuré par le maître d’ouvrage.

C’est lui le client.

C’est lui qui prend la décision de lancer le projet.

Généralement, le maître d’ouvrage délègue la maîtrise d’ouvrage à un directeur de projet ou un consultant extérieur à l’entreprise (assistance à maîtrise d’ouvrage)

C’est le directeur de projet qui représente la maîtrise d’œuvrage

D’une manière opérationnelle, la maîtrise d’ouvrage :

- Précise les objectifs du projet

- Définit le produit répondant aux objectifs (sa composition et son fonctionnement)

- Etablit le programme de réalisation

- Détermine le budget

- Justifie les choix proposés (analyse fonctionnelle, appréciation des risques)

- Mesure la rentabilité (TRI, temps de retour sur investissement))

- Lance la réalisation

- Contrôle la réalisation

- Assure l’exploitation du produit fini

La maîtrise d’ouvrage à une obligation d’information vis à vis du maître d’œuvre au niveau des règles de gestion, de l’organisation et de l’usage des systèmes existants.

La maîtrise d’œuvre

Le maître d’œuvre est celui qui est en charge de la réalisation technique du projet (réalisation du développement informatique).

Il a donc une responsabilité technique et opérationnelle.

C’est le chef de projet qui représente la maîtrise d’œuvre

D’une manière opérationnelle, la maîtrise d’œuvre :

- Assure l’organisation en planifiant les taches à réaliser

- Détermine les moyens humains et matériels nécessaires à la conduite du projet.

- Anime l’équipe projet.

- Réalise ou supervise (en cas de sous-traitance) les travaux d’étude et de réalisation.

- Fourni au maître d’ouvrage les logiciels prêts à l’emploi.

- Rend compte fréquemment à la maîtrise d’ouvrage de l’avancement des travaux

Lorsque la maîtrise d’œuvre est totalement sous-traité, le maître d’œuvre à une obligation de résultat.

Les représentants :

Le directeur de projet MOA

Chef de projet MOA

Chef de projet utilisateur (CPU)

#### Conducteur de projet

Pilote stratégique

#### Mission :

Il est responsable de l’obtention, à la fin du projet, d’un résultat optimal et conforme au cahier des charges établi par (ou pour) le commanditaire en ce qui concerne la

qualité, les performances, le coût et le délai.

Il est l’interlocuteur unique de la maîtrise d’ouvrage vis à vis de la maîtrise d’œuvre.

Activités et tâches

Spécifier, organiser et planifier le projet, depuis sa conception jusqu’à son lancement, en s’appuyant sur la (les) maîtrise(s) d’œuvre (celle-ci peut être unique ou au contraire multiple selon un éventuel découpage en lots : par ex. conception, réalisation, maintenance, accompagnement).

1) Responsabilité du contenu fonctionnel du projet .

- Définition des besoins métier et établissement des spécifications fonctionnelles détaillées (Clarification avec les demandeurs des objectifs poursuivis dès le départ et des besoins. Conseil au demandeur le cas échéant)

- Rédaction très précise du cahier des charges

- Choix du progiciel, en liaison avec le maître d’œuvre

- Prévision des moyens à mettre en oeuvre (humains, techniques, financiers…)

- Définition et supervision de la réalisation des prototypes et des tests fonctionnels

- Recettes fonctionnelles

2) Préparation et déploiement du projet

- Définition de la cible utilisateurs

- Définition au plus tôt de la méthode et des moyens pédagogiques de formation des utilisateurs

- Mise en oeuvre de la formation et de l’accompagnement des utilisateurs, en fonction de leurs besoins

- Définition du service de support à l’utilisateur

- Définition des modalités de traitement des demandes d’évolution

3) Conduite du projet

- Organisation, coordination et animation de l’équipe de maîtrise d’ouvrage du projet

- Arbitrage des éventuels différends entre l’équipe et les autres intervenants

- Supervision du déroulement du projet

- Coordination et synthèse des validations, assurance de la qualité des validations prononcées

- Circulation et diffusion de l’information côté maîtrise d’ouvrage

- Responsabilité de la totalité des événements survenant dans le projet

4) Garantie de la meilleure adéquation qualité -coût - délai

- Recette des réalisations et appréciation de leur conformité au cahier des charges de l’ouvrage

- Respect des délais

- Respect des coûts

- Proposition au commanditaire, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs (qualité, coût, délai) liées à des contraintes de réalisation ou des modifications d’environnement

- Définition et gestion du planning d’avancée du projet

- Arbitrage des choix à faire en fonction du risque et du résultat

- Mise en place de tous les indicateurs nécessaires au suivi et à la gestion du projet, notamment sur l’évaluation de la performance, des coûts et des délais

#### Savoirs mobilisés

# N = Notions	 M = Maîtrise 	E = Expertise

E 	Connaissance du domaine fonctionnel.

E 	Capacité à exprimer clairement les besoins du demandeur, puis à les traduire en

exigences précises et exploitables.

E 	Connaissance des objectifs du projet vision globale de ceux-ci.

M 	Bonne connaissance de l’entreprise (fonctionnement, historique…) et de son contexte

(produits, marchés, contraintes…).

M 	Méthode de conduite de projet.

M 	Capacité à négocier et à faire accepter son action.

M 	Mise en place des méthodes de contrôle intégré des coûts, des délais et évaluation de l	a performance.

M 	Mise en place des indicateurs de suivi de projet.

M 	Gestion des conflits.

N	 Gestion du changement, souvent imputable à des contraintes externes.

N 	Principes de l’analyse de la valeur.

- Autonomie.

- Opiniâtreté quand cela est légitime.

- Perception des enjeux politiques de chaque acteur.

- Capacité à impliquer les porteurs du besoin dans les choix et à les faire intervenir.

- Détermination et orientations de toute son action vers l’obtention du résultat.

- Utiles Faculté de surmonter des revers et des déceptions.

#### Parcours professionnel

Profil : Bac + 5 (ingénieur).

Le chef de projet maîtrise d’ouvrage est un homme de métier, représentant des utilisateurs du

système d’information, qui exerce une activité de responsabilité au coeur d’un métier de

l’entreprise. Cependant, le chef de projet peut également provenir, selon les cas, d’une

structure d’assistance à la maîtrise d’ouvrage d’une direction opérationnelle, et appartenir, en

tant que tel, à la direction des systèmes d’information.

Généralement, ce n’est pas un spécialiste du traitement de l’information. Néanmoins il doit

être capable de gérer un projet informatique. Autrement dit, la compétence de gestion de

projet ne s’improvise pas mais résulte le plus souvent d’un parcours.

Lorsque le projet est important et nécessite la mise en place d’une véritable direction de

projet, le chef de projet rapporte au responsable métier de projet.

Le chef de projet utilisateur doit travailler dès le lancement du projet en étroite coopération

avec son homologue de la maîtrise d’œuvre, le chef de projet informatique. Le travail en

binôme est une condition sine qua non de succès.

Expérience : Minimum 3 à 5 ans, étant entendu que la maîtrise d’ouvrage sur des grands projets nécessitera une expérience préalable sur des projets de moindre ampleur.

Confiée à un manager expérimenté, cette fonction peut conduire à des postes plus importants

tels que celui de directeur de projet.

#### Tendances et facteurs d’évolutions

La diffusion du mode projet dans les entreprises conduit celles-ci à chercher à cerner beaucoup plus minutieusement les relations maîtrise d’ouvrage - maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à préciser le fonctionnement matriciel qui permet au projet de s’appuyer sur différentes ressources internes.

Le fonctionnement matriciel

Dans ce type d’organisation, le projet traverse toute l’entreprise. L »équipe projet est alors formée avec des intervenants qui restent hiérarchiquement rattaché à leur département d’origine

Le chef de projet MOE :

Pilote opérationnel

#### Chef de projet informatique

Project Manager

Mission :

Fondamentalement, il est responsable sur le terrain de l’obtention, à la fin du projet, d’un résultat optimal et conforme au référentiel établi par (ou pour) le maître d’ouvrage au point de vue qualité, performances, coût et délai.

Il est l’interlocuteur unique de la maîtrise d’œuvre vis à vis de la maîtrise d’ouvrage.

Activités et tâches

Organiser et planifier la réalisation du projet, depuis sa conception jusqu’à son achèvement, en s’appuyant sur des compétences internes ou externes.

1) Responsabilité du contenu technique du projet

- Définition de la conception technique

# Spécifications techniques détaillées

- Participation au choix de progiciel, en liaison avec le maître d’ouvrage

- Réalisation (développements spécifiques ou intégration)

- Définition des tests

- Recettes

2) Déploiement technique du projet et mise en oeuvre des actions d’accompagnement des utilisateurs

- Déploiement de la nouvelle application et du nouveau service

- Organisation de la maintenance

- Formation des utilisateurs

- Organisation du support utilisateur

3) Conduite du projet sur le terrain

- Organisation, coordination et animation de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet

- Arbitrage des éventuels différends entre l’équipe et les autres intervenants

- Supervision du déroulement du projet

- Coordination et synthèse des validations, garantie de la qualité des validations prononcées

- Circulation et diffusion de l’information côté maîtrise d’œuvre

4) Garantie de la meilleure adéquation qualité -coût - délai

- Respect du cahier des charges

- Respect des délais

- Respect des coûts

- Proposition au maître d’ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs (qualité, coût, délai) liées à des contraintes de réalisation.

#### Savoirs mobilisés

N = Notions M = Maîtrise E = Expertise

M 	Méthodes, normes et outils de développement.

E 	Conception, modélisation et architecture d’applications.

E 	Connaissance architecturale du SI.

M 	Environnements d’exploitation.

M 	Culture générale I&T.

N 	Intégration de matériels, logiciels et systèmes.

M 	Évaluation et maîtrise des risques I&T.

E 	Techniques de gestion de projet.

E 	Connaissance fonctionnelle du SI.

N 	Connaissance du métier de l’entreprise concerné par le projet.

M 	Management d’une équipe.

M 	Ergonomie.

M 	Gestion de contrats de prestataires.

M 	Pratique de l’anglais.

M	 Aisance dans la communication avec des publics divers.

- Rigueur et méthode.

- Facilité d’adaptation.

- Intégrité.

- Pragmatisme.

- Facilité d’écoute et d’expression.

- Autonomie.

- Capacité de négociation.

N = Notions M = Maîtrise E = Expertise

#### Parcours professionnel

Profil : Bac + 5 (ingénieur).

Le chef de projet maîtrise d’œuvre est en général issu, pour un projet à dominante système

d’information, de la direction des systèmes d’information.

C’est un spécialiste du traitement de l’information, mais ses compétences débordent très

largement ce domaine et il doit pouvoir dialoguer efficacement avec la maîtrise d’ouvrage sur

les préoccupations métier de celle-ci.

Lorsque le projet est important et nécessite la mise en place d’une véritable direction de

projet, le chef de projet rapporte au responsable métier de projet.

Expérience : 3 à 5 ans, étant entendu que la maîtrise d’œuvre sur des grands projets nécessitera une expérience préalable sur des projets de moindre ampleur.

#### Tendances et facteurs d’évolutions

La diffusion du mode projet dans les entreprises conduit celles-ci à essayer de cerner beaucoup plus minutieusement les relations maîtrise d’ouvrage - maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à préciser le fonctionnement matriciel qui permet au projet de s’appuyer sur différentes ressources internes.

Le comité de direction :

Si des arbitrages doivent être rendus entre projet ou de manière générale, si les options prises par le projet risque de remettre en cause le schéma directeur opérationnel, le comité de direction de l’informatique de l’entreprise doit être saisi. Ce comité se réunit en général une fois par an et traite de l’ensemble des projets en cours ou futurs.

Le comité directeur :

Pour le projet donné, l’instance de décision de la maîtrise d’ouvrage est le comité directeur. Elle représente la hiérarchie d’un domaine ou d’un ensemble de domaines de gestion constituée pour un projet.

Le comité directeur se réunit en fin de chaque phase du projet.

Le comité exécutif (de pilotage) :

C’est lui qui prend les décisions sur l’avancement ou sur les options fonctionnelles ou techniques au cours des phases d’un projet.

Cette instance est celle de la concertation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Le comité exécutif se réunit en général une fois par mois. Pour les projets de moindre importance, le comité exécutif et le comité directeur peuvent être confondus dans la même instance.

Comité utilisateurs (ou groupe utilisateurs)

L’instance consultative la plus importante en phase d’étude, de test, de recette est le comité utilisateur.

- Il exprime les besoins des utilisateurs finals.

- Il valide les solutions proposées par le groupe de projet au plan fonctionnel.

Groupe d’experts :

Des groupes d’experts fonctionnels ou techniques peuvent être crées à la demande.

Groupe de direction de projet

Lorsque le projet est important, le directeur de projet peut disposer d’un groupe de travail interne à la maîtrise d’œuvre, le groupe de direction de projet (désigné aussi sous le nom d’équipe de marque), c’est un véritable état-major.

Le groupe de projet

Enfin on distingue l’instance de travail de la maîtrise d’œuvre, le groupe de travail. Elle gère et assure l’ensemble des actions opérationnelles sous la direction du maître d’œuvre.

Le rôle des instances :

Rôle du comité de direction :

- Approuver la politique générale informatique de l’entreprise

- Approuver le scénario global d’évolution des systèmes d’information d’une entreprise (schéma directeur, stratégique..)

- Arbitrer  la planification des développements futurs : arbitrage entre projets, limites fixées à chaque projet.

- Suivre l’application du schéma directeur opérationnel.

Rôle du comité directeur :

- Entériner la désignation du directeur de projet

- Définir les objectifs du projet

- Fixer les orientations générales à caractère fonctionnel, technique ou financier proposé par le groupe de projet

- Valider ou choisir le plan de développement proposé par la maîtrise d’œuvre (moyens humains, matériels et financiers).

- Décider des suites du projet.

- La composition du comité directeur est normalement spécifique à un projet.

- Il est composé :

- Du directeur de projet

- De représentant de la maîtrise d’ouvrage

- De représentant du groupe utilisateurs

- Des autres directions qui doivent apprécier l’impacte du nouveau système sur les autres systèmes

Le représentant du maître d’œuvre y a un rôle de rapporteur.

Il se réunit chaque fin de phase ou d’étape importante.

Rôle du comité exécutif :

- Veiller au respect des engagements contractuels

- Suivre l’avancement du projet (respect des délais, des coûts, de la qualité)

- Aider le maître d’œuvre à coordonner le développement du projet (définition de priorités, arbitrage entre sous-système)

- Préparer les choix du comité directeur (choix fonctionnels et techniques du projet)

Il se réunit une fois par mois

Rôle du comité des utilisateurs :

Un groupe ou comité utilisateur est constitué pour chaque phase d’étude (schéma directeur, étude préalable, étude détaillé)

Le nombre et la composition des groupes utilisateurs peut évoluer d’une phase à l’autre

Il n’a pas responsabilité au niveau technique, ni au niveau du pilotage du projet.

Les orientations fonctionnelles importantes doivent être validées par le comité exécutif ou le comité directeur.

Rôle du groupe de direction du projet

Il assiste le directeur de projet sur les points suivants :

- Suivi, contrôle et pilotage du maître d’ouvrage (coûts, délais, qualité)

- Direction du projet par le directeur de projet (suivi, choix d’options générales, recette du système, organisation de la formation des utilisateurs).

- Conduite du changement.

Rôle du groupe de projet :

Il assure les taches suivantes :

- Etude organisation et planification des phases

- Evaluation des charges de travail et des profils des personnels à faire intervenir sur chaque étape

- Réalisation des travaux d’analyse (schéma directeur, définition des besoins, conception, cahier des charges)

- Réalisation et direction des travaux de réalisation (programmation, tests d’intégration, etc..)

- Réalisation des travaux de mise en œuvre qui lui ont été commandé (implémentation des logiciels reprise des données, formation des utilisateurs, tests de qualification, etc)

- Organisation de l’assurance qualité et contrôle qualité interne à l’équipe de projet (normalisation, administration des données, des traitements, procédures de contrôle qualité)

- Suivi de l’avancement et de la consommation des ressources du projet

- Assurance de la coordination entre les diverses structures de travail et de décision interne au projet

Le groupe de projet est composé de membres informaticien ou non, affectés sur le projet à plein temps (cas général) ou à temps partiel. La composition du groupe de projet peut varier d’une phase à la suivante, en nombre et en compétence. Dans certains cas, un groupe de projet peut être organisé en plusieurs équipe qui fonctionnent en parallèle, le groupe de projet regroupe alors l’ensemble des moyens dédiés au projet.

La maîtrise d’œuvre d’un projet peut être sous-traitée tout en prévoyant l’intégration de personnels de l’entreprise dans le groupe de projet afin d’assurer la reprise du système après son installation.

L’appel d’offre

## IL existe 3  types différents d’appels d’offre

L’appel d’offre ouvert :

Tout candidat peut remettre une offre dès qu’il a connaissance de l’appel d’offre (presse officielle).

Aucune présélection n’étant faite, contrairement à la procédure d’appel d’offres restreint, basé sur un appel à candidatures.

Le nombre de candidats peut-être très important.

Il peut y avoir aussi bien 10 réponses que 300, auquel cas, il faudra prévoir du temps au comité de dépouillement afin de faire la sélection finale.

L’appel d’offre ouvert se distingue de l’appel d’offres restreint par le fait que l’entreprise ne sélectionne pas les candidats admis à répondre.

Cet appel d’offre est porté à la connaissance du public par une annonce (avis d’appel d’offres) qui sera publiée dans la presse grand public ou dans la presse spécialisée

BOAMP :  Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics   www.journal-officiel.gouv.fr

JOCE : Journal officiel de la Communautés Européenne http://europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/index.html

Les délais de réponse sont réglementés en fonction du poids financier du marché (ex 21 jours), ainsi que l’obligation de publier l’avis d’appel d’offres dans la presse, spécialisée ou non.

Il peut exister un délai d’urgence (ex 15 jours) au dessus d’un certain seuil financier, le délai minimum de réponse est réglementé (ex 37 jours) et la publication reste obligatoire. La procédure final de dépouillement elle reste toujours la même.

L’appel d’offre restreint :

Dans cette procédure, ne pourront soumissionner que les candidats retenus par le comité de dépouillement, suite à un appel à candidatures.

Ce comité devra effectuer une présélection d’une dizaine de candidats (moins si possible).

Le but de la sélection est de réduire le nombre d’offre à examiner

Les conditions de recours à un appel d’offre restreint sont les suivantes :

- Soit le projet est complexe ou très spécifique et peu de société sont susceptibles de réaliser le projet

- Soit il est d’une telle envergure que seules quelques sociétés possèdent une assise financière, des références similaires et un nombre conséquents de consultant de haut niveau peuvent se concurrencer sur un tel projet.

L’appel d’offre restreint est donc précédé d’un appel à candidature qui a pour but de respecter la libre concurrence

Cas particulier de l’appel d’offre sur performance Imaginé en 1993 :

Les besoins du maître d'ouvrage sont exprimés sous forme de résultats vérifiables à atteindre en laissant le candidat proposer les moyens nécessaires et non plus sous forme de prestations prédéfinies.

Le but est d’utiliser les capacités de réponses innovantes des entreprises qui vont proposer la réponse technique.

Le recours à cette procédure doit être motivé.

Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un  programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire.

Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque

candidat dans son offre.

Cet appel d'offres est toujours restreint.

L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son

exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.

Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres.

Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité

définies préalablement.

A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre.

Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la

discussion.

L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.

Le marché négocié (de gré à gré) :

Il en existe de deux types :

Le marché négocié avec compétition

Il s’agit de marchés passés lorsque le recours aux procédures d’appel d’offres ne peut pas être envisagé.

Cette procédure d’exception est utilisée :

Si le caractère du projet est secret ou relève de la sécurité.

Si le domaine est celui de la recherche

Pour des besoins de la défense nationale (mobilisation état de guerre

Suite à un appel d’offre infructueux

Si les prestations nécessitent un droit, un brevet ou une licence exclusif

Le marché négocié sans compétition :

Il s’agit de marchés pouvant être passés sans mise en concurrence préalable lorsque la prestation ne peut être réalisée que par un seul fournisseur ou par cette société (savoir faire, monopole, etc.).

L’appel à candidature

Le but est de limiter le nombre de candidats potentiels

Dans un premier temps, on adresse  un dossier très léger pour sélectionner moins de 10 personnes.

Il faudra établir un tableau de renseignements afin que le comité de dépouillement puisse agir rapidement et efficacement.

Puis en envoie le cahier des charges afin d’établir une « short-list » de 3 à 4 sociétés.

On laisse généralement un délai de 2 mois pour étudier le cahier des charges et faire une réponse.

Les critères de sélection sont les suivants :

- Capacité de production annuelle (s’il y a lieu)

- Chiffre d’affaires des trois à cinq dernière années

- Evolutivité et pérennité des entreprises candidates

- Expertise prouvée dans le domaine concerné, maîtrise des techniques, des outils (matériels ou logiciels), des concepts (ex architecture client/serveur, langages orientés objet, OS, SGBDR etc.)

- Habilitation de l’entreprise candidate dans le cadre de la protection du secret (si besoin)

- Identification des dirigeants des entreprises candidates

- Liste des implantations dans le pays et ailleurs.

- Liste et qualités des ressources humaines potentiellement affectés au projet

- Engagement sur le respect de la qualité et des délais

- Qualité de la maintenance, du SAV

- Qualité de la relation client, suivi du projet

- Références de clients se situant dans un environnement ou contexte similaire.

La suite est celle d’un appel d’offre restreint.

# Le cahier des charges (CDC)

Document contractuel permettant à la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de mesurer l’ampleur d’un projet et de suivre les différentes étapes de son développement.

Il faut apporter le plus grand soin à ce document qui sera signé par les 2 parties de façon contractuelle. Il pourra être illustré par des articles notés de 1 à n pour plus de clarté.

Mettre en place une solution informatique rend nécessaire une réflexion préalable générant un cahier des charges destiné à énoncer les performances de la future solution, à définir les responsabilités de chaque intervenant, à prévoir les coûts du projet et à fixer la chronologie des événements.

On évitera donc toute règle pouvant être floue afin d'éviter les mauvaises interprétations et les litiges.

Faire un brainstorming pour établir une liste du contenu d’un CDC

La forme n’est pas vraiment importante, contrairement au fond qui devra contenir chacun  des points suivants :

01 - présentations des entreprises

02 - analyse du besoin

03 - analyse de l'existant du SI du MOA

04 - définition des objectifs du projet

05 - performances à atteindre

06 - ensemble des fonctionnalités attendues

07 - noms des personnes des équipes du projet ainsi que leur fonction ( + sous-traitants ), calendrier des vacances…

08 - limites techniques (et ou) financières du futur système

09 - planning des réunions (MOA / MOE)

10 - gestion / traitement des risques

11 - mise en place d'une structure de communication (cahier rouge...)

12 - traitement des demandes de modification (comment on gère); rappel (par contrat) à MOA des demandes de récupération, etc... => négociation financière ou report des délais !

12 bis - planning de récupération des données

13 - découpage en phases du projet

14 - spécification techniques détaillées

15 - charte graphique

16 - ergonomie

17 - ressources matérielles et logicielles utilisées pour développer le projet

18 - analyse MERISE /UML

19 - type d'architecture du système

20 - modes de sauvegarde

21 - prototypage et maquettage (ou quoi comment...)

22 - outils de gestion de projet

23 - dates tests et déploiement

24 - récupération des données (migration); jalon de vérification de récupération (client laxiste la plupart du temps) => attention au chemin critique

25 - garanties => rassure le client (plutôt phases en amont du CDC)

26 - documentation du futur système (utilisateur)

27 - formation des utilisateurs

28 - traduction du projet (ANG, ALL,ESP…) ; outils de référencement, FAI, statistiques, mesures d'audience,...

29 - clauses juridiques, confidentialités administratives

30 - définition de la maintenance (limites, nom du technicien,...)

31 - PAQ en interne par rapport au projet + qualité/performance à atteindre

32 - instances de décision et d'arbitrage

33 - garanties du projet (technique, durée)

34 - date début et fin de projet

35 - échéancier des paiements

36 - pénalités de retard (si gros projet)

37 - signatures des parties

L'étude concurrentielle ne fait pas partie du CDC.

S’il vous manque des connaissances dans un domaine, il faut faire appel à un sous-traitant (expert technique, avocat...)

La partie suivante jusqu'à la page 32 (tableau) est donnée à titre indicatif, c’est une autre approche du cahier des charges.

#### Le CDC

Les phases majeures sont :

- étude des besoins
- recensement de l’existant
- analyse fonctionnelle (CDCF)
- rédaction du cahier des charges

Cette phase de réflexion qui engage utilisateurs, maître d’œuvre interne et sous-traitant est menée par ou en collaboration avec les directions informatiques. Cela garantit une cohérence des solutions informatiques au sein de l’entreprise.

##### Place du cahier des charges dans le projet

Tout d'abord, il convient de rappeler que la réussite d'un projet passera impérativement par la définition écrite, détaillée, précise, exhaustive et évaluable:

- des objectifs (mesurables) à atteindre;

- des ressources requises;

- de la planification de la mise en œuvre;

- des outils d'évaluation;

- des méthodes de contrôle. Plan d’assurance qualité (P.A.Q)

Dans le cadre de la réalisation d'un projet, le cahier des charges n'est qu'une étape dans le processus suivant:

- nomination d'un responsable du projet;

- exploration des possibilités techniques et de l'état de l'art en la matière;

- obtention d'un consensus sur le projet au sein de l'entreprise;

- rédaction du cahier de charges et de la méthodologie d'évaluation des offres;

- émission du cahier des charges et la présentation formelle de celui-ci aux soumissionnaires potentiels;

- analyse des offres;

- négociation et signature du contrat de mise en œuvre;

- mise en œuvre, suivi et évaluation des résultats du projet.

##### Choisir entre 2 approches

2 points de vue différents peuvent être envisagés:

- Imposer une solution, des spécifications détaillées, un outil ou un produit;

- Décrire uniquement les fonctionnalités souhaitées en laissant le choix de la solution à adopter.

Dans la pratique, le cahier de charges sera souvent un mélange de ces deux approches, le choix s'effectuant selon les besoins, l'état de connaissance des solutions potentielles, le niveau et la quantité de compétences disponibles dans l'entreprise pour le rédiger et analyser les offres.

Dans quel contexte le cahier des charges est-il établi et quels sont ces objectifs. La réponse à ces questions essentielles passera par la définition des éléments suivants:

##### Description générale du projet

- objectifs poursuivis par l'entreprise;

- positionnement du projet dans l'entreprise par rapport à son fonctionnement actuel;

- importance stratégique et économique.

##### Objet du marché

- la description non équivoque et la quantification du marché (fourniture matériel informatique et/ou de logiciels, services de développement, gestion de réseau, info-gestion,…);

- les éléments auxquels une réponse obligatoire est requise sous peine que l'offre ne soit pas prise en considération;

- la possibilité pour le soumissionnaire de proposer toutes les options qu'il estimera susceptible d'améliorer son offre (évaluées en utilisant les mêmes critères que pour la partie obligatoire).

##### Description des processus informatiques et non informatiques

Les processus informatiques et non informatiques existants, ainsi que les processus à interfacer seront décrits:

- Organisation de l'entreprise;

- Applications et départements de l'entreprise impliqués (par exemple par un changement du mode de travail dans les services);

- Systèmes informatiques existants en relation avec ou impactés par le projet.

Ces spécifications décriront notamment:

- Le contenu des écrans de l'utilisateur final ( informations affichées ou à introduire);

- Le contenu des bases de données à créer ou existantes et à utiliser;

- Les différentes transactions informatiques et leur cheminement entre les utilisateurs et les bases de données;

- Les traitements à effectuer pour chaque transaction;

- Les liaisons avec les applications existantes (stock, facturation,…);

- L'interface utilisateur (par exemple, le choix du navigateur Internet, l'emploi des langues, l'ergonomie,…).

Ces spécifications définiront ou préciseront les choix suivants:

- Localisation des terminaux utilisateurs et des serveurs informatiques;

- Localisation des applications et des bases de données (lieux d'hébergement, répartition des processus applicatifs entre serveurs et utilisateurs);

- Volumes (nombre et fréquence des transactions entre les utilisateurs et les applications résidant dans les serveurs);

- Réseau reliant les utilisateurs et les serveurs (type, vitesse et performance des liaisons, disponibilité, support);

- Architecture et fonctionnalités des serveurs:

  - de pages Web,

  - d'applications,

  - de bases de données;

- Plate-forme e-commerce : développée sur mesure ou choisie parmi les solutions du marché;

- Solution de paiement (paiement électronique en ligne ou paiement traditionnel après réception de l'achat);

- Hébergement des serveurs : dans l'entreprise ou chez un fournisseur de services (ISP) :

  - Chez un ISP : critères de choix de l'ISP (Internet Service Provider) projets déjà réalisés, qualité des services, techniques de sécurité, support aux utilisateurs, outils de mesure de performances et de statistiques, possibilités d'accès, coût, …,

  - Dans l'entreprise : compétences techniques spécifiques requises (sécurité, service opérationnel 24 heures sur 24, …);

- Outils de sécurisation des transactions et des serveurs en fonction du choix du mode d'hébergement des serveurs

- Equipements additionnels et/ou équipements à mettre à jour (terminaux, serveurs, réseaux locaux,...);

- Procédures, outils et ressources pour assurer la gestion et la maintenance : du réseau, du matériel, des logiciels, des accès, de l'usage, des coûts, de la facturation, du support utilisateur (help desk), de la performance,…

- Migration du système actuel vers le nouveau (aspects techniques, organisationnels, humains, …);

- Performances que le système doit supporter dans 90 % des cas: temps de réponse utilisateur, temps de panne toléré, outils de mesure des performances, disponibilité requise,…);

- Evolutivité de la solution (possibilités et coûts);

- Plan de formation des utilisateurs et des gestionnaires;

- Documentation requise;

- Impact sur l'organisation actuelle;

- Facteurs de qualité: mesure ou appréciation.

##### Les contraintes du demandeur

Cette partie concerne tout d'abord la liste des contraintes imposées par le demandeur. Il peut s'agir de:

- Standards techniques (hardware, interfaces, protocoles, langages de développement, format de fichiers, échange de données, interface graphique pour les utilisateurs, interface avec les bases de données,…);

- Standards propres à l'entreprise : documentation, méthode d'analyse, outils de gestion de projets, de maintenance des applications, logiciels utilisés,…;

- Ressources : accessibilité des locaux, disponibilité du personnel, réutilisation du câblage, de matériel existant,…

##### Les points à définir

Par ailleurs, les points suivants seront clairement définis:

- Maquette ou démonstration fonctionnelle: objectifs, représentativité par rapport au projet complet, configuration, plan de travail, ressources, critères d'acceptation avant de poursuivre les travaux;

- Calendrier des prestations : début, fin, phases, check-points;

- Planning de disponibilité des ressources (quantité, qualification , dates, lieux ) mises à disposition du prestataire par l'entreprise;

- Planning de migration de la situation actuelle vers le nouveau système;

- Contenu et calendrier des réceptions provisoires et définitives du projet . On précisera la méthodologie, le plan et les outils requis pour effectuer les tests:

  - Fonctionnels, de performance et de qualité,

  - De montée en charge du réseau et des applications, 
d'ergonomie,

  - Des fonctions de sauvegarde et de reprise;

- Outils utilisés pour mesurer le bilan fonctionnel, technique et budgétaire, pendant la vie du projet.

Les spécifications administratives permettent de préciser les points suivants:

- Solution complète : elle doit répondre au cahier des charges et former une entité complète, fonctionnelle, performante, utilisable et de qualité (selon l'état de l'art en la matière);

- Détail des coûts :

  - Investissement (hardware, software, personnel de développement,...),

  - Fonctionnement (personnel, maintenance, locaux, lignes et connexions télécoms, consommables,…);

- Modalités de paiement (tranches, réception provisoire, solde, modalités de révision, pénalités éventuelles,…);

- Cautionnement et conditions de libération de la caution;

- Conditions d'exécution : lieu de travail, disponibilité des locaux et des outils,...;

- Propriété des développements réalisés;

- Clauses de confidentialité : le demandeur s'engage à garder la confidentialité sur l'offre du soumissionnaire, le soumissionnaire s'engage à garder la confidentialité sur le projet;

- Clauses légales;

- Documents administratifs:

  - Description du soumissionnaire (bilan, résultats, années d'existence, identification des responsables,…),
formulaires administratifs ((ONSS(C'est la contribution à la sécurité sociale de l'employé), TVA…)),

  - Références et travail sur un projet similaire,

  - Noms et curriculum des participants,

  - Partenariats éventuels dans le cadre du projet;

- Présentation de l'offre : en respectant des tableaux de réponse prédéfinis par le demandeur et en précisant la liste des postes auxquels il n'est pas fourni de réponse.

La méthode d'analyse et les critères d'évaluation doivent être définis avant l'émission du cahier des charges afin de s'assurer que les éléments requis pour l'évaluation se trouvent effectivement dans les offres.

Ces critères d'évaluation globaux peuvent être mentionnés sans détail dans le cahier des charges en reprenant l'ordre d'importance. Voici un exemple de critères d'évaluation:

- Qualité de l'offre par rapport aux demandes du cahier des charges;

- Délais d'exécution;

- Prix;

- Références de réalisations similaires;

- Qualités des personnes proposées pour réaliser le projet.

Sur la base des éléments définis dans les spécifications d'évaluation du cahier des charges, il conviendra d'évaluer les réponses. Cette évaluation sera abordée sous différents angles.

##### Evaluation administrative

- Conformité de l'offre;

- Respect du format imposé;

- Capacité et qualification du soumissionnaire;

- Nombre de question sans réponses.

##### Evaluation technique

Différents angles d'analyse seront utilisés:

- Quantitative : en fonction des exigences imposées dans le cahier des charges (par exemple: le temps de réponse de l'application doit être inférieur à une seconde);

- Qualitative (par exemple : excellent (dépasse l'attente), très bon, moyen (correspond à l'attente), acceptable, pauvre (ne correspond pas à l'attente);

- Comparative : le coût de l'offre A est 10 % plus élevé que le coût de l'offre B;

- Liste des plus et des moins de l'offre évalués par des critères qualitatifs;

- Suggestions non imposées;

- Valeur ajoutée générale.

##### Evaluation des risques

Elle se fera en fonction:

- De l'importance de l'élément évalué dans le cadre du projet (par exemple : peu important, importance moyenne, importance critique);

- Du niveau de connaissance ou de maîtrise de l'élément évalué (par exemple : technologie déjà utilisée dans l'entreprise, technologie connue mais non utilisée, technologie expérimentale).

##### Evaluation globale

Une évaluation globale unique est intéressante pour évaluer l'offre mais aussi pour comparer les offres entre elles. Une pratique très simple d'évaluation est d'attribuer une cote à chaque élément évalué (par exemple : 7/10, 5/10,..), de les additionner (éventuellement pondérées en fonction de l'importance relative de l'élément dans le projet) et d'en faire la moyenne.

| Schéma type d’étude préalable | www |
| --- | --- |
| Définition du périmètre du projet | - Positionnement du projet - Fonctions envisagées - Identification des intervenants - Couverture géographique |
| Etude préalable | www |
| Etude de l’existant | - Typologie du fonds iconographique - Procédures d’exploitation - Etude de production : flux des données (prise de vue, traitement, indexation, retouche, mise en page, édition, archivage) - Equipements techniques : réseaux, serveurs - Analyse qualitative des documents argentiques et numériques - Recensement des besoins - Evolutivité fonctionnelle |
| Analyse fonctionnelle | - Définition de la chaîne de l’image - Flux des données - Procédures, sécurité - Equipement - Méthodologie : - Définition des accès aux données - Chronologie de fonctionnement, mise à jour - Stockage des données |
| Cahier des charges | - Base de données documentaire - définition - Interface utilisateur - définition - Process de gestion : accès, consultation, mise à jour, stockage - Modélisation physique et conceptuelle |
| Etude des coûts | WWWW |

# L’offre

La concurrence étant féroce, rien ne vous permet de penser que votre seule réputation suffira à conserver un marché ou en garantir un nouveau. Il conviendra donc de présenter au mieux la réponse à un appel d’offre.

## Présentation de l’offre

Liste des documents :

- L’acte d’engagement complété, daté et signé

- La proposition en réponse au CDC d’appel d’offre établie en n exemplaires. Respecter impérativement le canevas de réponse proposé ou imposé, ainsi que les fiches ou tableau de synthèse afin de facilité la tache du comité de dépouillement.

- Le ou les formulaires éventuellement réclamés par les administrations

Indication des prix :

- Pour les administrations régis par le code des marchés publics, les prix sont exprimés TTC, néanmoins, il est préférable d’indiquer aussi le taux et le montant des taxes.

- Préciser les limites de validité des prix mentionnés

- La durée de cette engagement

- Les modes éventuels d’ajustement de ces prix

Expédition de l’offre :

- Le dossier de proposition est placé dans une 1ère enveloppe portant la mention : « réponse à l’appel d’offre concernant le projet XXX » et les coordonnées du responsable du projet.

- Cette enveloppe est elle même placé dans une enveloppe plus grande adressé à l’organisme qui a fait paraître l’appel à candidature ou appel d’offre.

Ces lettre seront ouvertes par un comité d’ouverture des plis qui enregistrera scrupuleusement l’ordre, et l’heure d’arrivée de ces lettres ainsi que les coordonnées des expéditeurs.

Cette procédure légale permet de se prémunir en cas de contestation ultérieures.

Il est préférable d’envoyer le dossier en recommandé avec accusé de réception

Attention aux coursiers et taxis, à une minute près, il peut être trop tard.

Contenu de l’offre

Si le CDC contient un canevas de réponse, il y aura lieu de s’y tenir

Il est recommandé dans ce cas de ne pas tenter d’imposer sa méthode

Présentation de l’offre :

Généralement, les bonnes offres devraient proposer un bref résumé de présentation (moins de 10 pages) contenant les éléments suivants :

- Un résumé sur le contexte du projet (QQOQC). Qui, quoi, où, quand, comment.

- Une présentation rapide de la réponse en indiquant les points forts de cette offre.

- Notoriété de votre société

- Habilitation en matière de sécurité, de qualité, etc.…

- Connaissance du domaine, capacité d’expertise.

- Compétences techniques

- Respect des normes, PAQ

- Une présentation succincte des ressources humaines de la société (compétence, niveau qualification.

- Les tableaux de synthèse exigés dans le CDC ou un résumé en un seul tableau de la proposition commerciale « la propale ».

- Une liste de nom de projet similaires, de leurs coûts et du délai dans lequel ils ont été réalisés.

- Les moyens nécessaire pour réaliser le projet (locaux, ordinateurs, logiciels) en fonction des phases.

- Un diagramme PERT ou GANTT ou tout autre échéancier graphique équivalent.

Ce document devra être correctement relié car il donne la 1ère image de votre société.

Il sera visé avant expédition par le responsable de la MOE

Sommaire type :

Si aucun canevas de réponse n’est exigé dans le CDC, vous pouvez vous inspirer de celui-ci.

Distribuer la photocopie du sommaire

Ce sommaire sera bien évidemment à adapter à chaque projet

#### Le comité de dépouillement

Intro :

Il doit être composé dès l’envoi du CDC (au début du lancement de l’appel d’offres) ou au plus tard avant réception des premières réponses.

Il est composé de membre de la maîtrise d’ouvrage, assisté éventuellement de membre de la maîtrise œuvre ainsi que d’experts (en fonction des besoins).

#### Rôle du comité de dépouillement

- Etablir un procès verbal d’ouverture des offres

- Choisir parmi les réponses, la société soumissionnaire la mieux adaptée aux problèmes posés dans le CDC d’appel d’offres

- Eventuellement de retenir une short-list de 3-4 sociétés qui seront entendues l’une après l’autre et auxquelles on pourra demander de préciser certains aspects de leurs réponse de manière à choisir la meilleur des offres

- Motiver le choix du soumissionnaire retenu

- Etablir un procès verbal de clôture des offres

Sélection des offres

En partant des tableaux (ci-joint) reçues suite à l’appel d’offres ou l’appel à candidature, vous pourrez éliminer :

- Les jeunes sociétés de moins de 3 ans d’existence.

- Les sociétés dans lesquelles il existe moins de 5 fois le nombre de personne nécessaires à l’exécution de la prestation.

- Les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 fois la tranche annuelle du marché.

- Les sociétés non référencées par votre organisme si vous travaillez pour une administration.

- Les sociétés n’ayant pas ou très peu d’expérience dans le domaine couvert par le CDC.

- Les personnes avec qui il faudra travailler, parfois pendant une longue période.

Les grilles de dépouillement

Elles peuvent être incérée dans le dossier d‘appel d’offre, cela permet de comparer rapidement et efficacement les soumissionnaires.

Il est à noter que votre CDC doit être le moins vague possible afin de pouvoir tirer pleinement partie de ces grilles.

Insérer les tableaux : 2 pages

Tableaux de synthèse

Ces tableaux montrent une proposition de synthèse des réponses des soumissionnaires afin de vous aider à les classer.

Il est à noter que les coefficients sont modifiables.

Insérer les tableaux

Les types de prestations :

Régie :

- Permettre à des sociétés clientes de trouver, pour un projet précis, le personnel qui saura, pour une durée donnée, apporter les compétences techniques nécessaires

Forfaits :

- Prendre en charge tout ou partie d'un projet d'une société cliente en s'engagent à la fois sur plan du coût, des délais et de la qualité.

Le plan d’assurance qualité

Définition de la qualité

Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou service qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou implicite de l’utilisateur (AFNOR :  NF X50-120)

Définition de la qualité

Ce plan d’assurance qualité est un document (qui peut être contractuel)décrit les engagements respectifs de la maîtrise d’œuvre d’ouvrage et de la maîtrise d’ouvrage. Il permet au projet de se dérouler dans des conditions optimales .

La démarche qualité doit être continue tout au long du cycle de vie du produit et non pas uniquement concentrée au moment des tests de développement.

On distingue des facteurs :

- De niveau conceptuel, associés à l’adéquation de l’application à ce pour quoi elle est conçue (pertinence, conformité)

- Associés à la présence et au respect des méthodes, standards, normes, procédures, plan de documentation et style de programmation.

- Associées aux caractéristique techniques de l’application développée : maintenabilité, évolutivité, portabilité.

- Associé aux modalités d’emploi de l’application : commodité, fiabilité, performance, sécurité

- D’ordre économique : économies, efficacité, rapidité d’obtention (TRI à comparer avec le risque d’obsolescence du besoin).

Le contenu du PAQ

Le plan d’assurance qualité comprend :

- Un plan des phases consistant à définir l’effort de développement en terme de tranches de temps appelées phase ou étape.

- Un plan d’organisation consistant à définir les structures et les responsabilités des RH impliquées.

- Un plan de test consistant à définir les outils, les procédures et les responsabilités de test.

- Un plan de contrôle des modifications consistant à définir les procédures destinés à prendre en compte, accepter et suivre les demandes de modifications.

- Un plan de documentation consistant à définir les procédures nécessaires à la production de la documentation.

- Un plan de formation consistant à définir les responsabilités en matière de formation.

- Un plan d’installation et d’exploitation consistant à définir les responsabilités de l’utilisateur final vis à vis de son futur SI.

- Un plan des moyens et des fournitures consistant à effectuer une synthèse des estimations, ainsi qu’un planning de livraison des différents éléments de la fourniture.

- Un plan des rapports consistant à définir les procédures  générant des rapports, révisions et comptes-rendus.

- Un plan d’estimation et de gestion des risques

Voici le détail de ces plans

Le plan des phases du PAQ

Consiste à définir l’effort de développement d’un projet en terme de phases.

Identification des phases :

Définition des besoins

- Analyser le problème

- Planifier de façon détaillée le projet

- Définir les procédures et critères de recette…

#### Conception

- Gérer les procédures de modifications

- Mettre en place les outils et les RH

- Prévoir la formation des développeurs…

Préparation

- Préparer les tests détaillés du système, de la recette, sur site et la formation des utilisateurs

- Préparer l’installation et l’exploitation

- Rédiger la documentation des utilisateurs

- Préparer et effectuer la formation des utilisateurs

- Faire une liste des critères vérifiables pour la recette

- Réaffecter les RH

La recette

- Effectuer les tests préparés à la phase précédente (MOE/MOA)

- Vérifier la conformité avec le CDC sur chaque point

Installation et exploitation

- Définir l’aide à l’installation

- Définir l’aide à l’exploitation

Le plan d’organisation

Ce plan consiste à définir l’organisation et les responsabilités de chacun :

- Définition claire des postes

- Minimisation des interactions parasites

- Organigramme des responsabilités

Structure et responsabilités

Groupe d’analyse et groupe de conception

- Contrôle des données

- Contrôle des modifications de programme

- Ecriture de la documentation des utilisateurs

- Ecriture des spécifications du problème

- Inspection du codage des programmes

- Simulation, modélisation, prototypage

Groupe de programmation

- Conception détaillé des programmes

- Documentation descriptive des programmes

- Elaboration des tests unitaires

- Procéder aux tests d’intégration

Groupe de test

- Choix des outils de test et mise en place

- Création d’une librairie de tests

- Création des spécifications des tests sur site de test

- Planification et exécution des tests

- Validation des étapes de test

- Analyse des résultats des tests

- Rédaction d’un document de synthèse des tests

- Retour sur expérience de la pertinence des procédures

L’organisation du plan d’organisation respectera le découpage en phase du projet.

Le plan des tests

Ce plan consiste à définir les outils, les procédures et les responsabilités des tests

Au niveau des tests d’intégration, sur site et de la recette, il faudra veiller aux points suivants :

- Les critères souhaitables

- Les critères d’accomplissements

- Les objectifs des tests en fonction des phases

- La responsabilité de ces tests

- Les outils employés

- Les procédures préconisées

Le plan des modifications

Ce plan consiste à prendre en compte, accepter ou non et suivre les demandes de modifications.

Proposition de demande

- Rédiger un document type

- On s’intéresse au (QUI ?)

Etude d’impact de la modification

- QQOQC

- Rapport de l’étude d’impact

- Classification de la modification (intérêt, urgence)

- Impact sur les coûts, les délais, les autres projets

Type de modifications

- Modification « à impacts » coûts, délais, documentation

- Modification « sans impacts »

Commission des modifications

- Indiquer les membres

- Fréquence des réunions

- Mode de fonctionnement

Type de recommandation émises

- Acceptation de la modification demandée (donner les impacts)

- Rejet de la modification demandée (motif obligatoire)

Implémentation de la modification

- Estimation du coût de cette modification

- Approbation par le CP et le client

- Documentation de cette modification

- Tests de la modification

Le plan de documentation

Ce plan consiste à définir les procédures nécessaires à la production de la documentation (liste descriptive des divers documents de tout le projet.

Procédure de publication

- Préparation du document

- Approbation du plan

- Saisie, relecture, correction

- Ajout de schéma et graphiques

- Validation par un responsable

- Reproduction du document

- Diffusion selon le niveau de confidentialité

  - Au sein du projet

  - Au client

  - Aux sous-traitants impliqués

  - A la direction

Type de documents de projet

- Lister les différents types de documents d’un projet

- Formats utilisés, modèles…

- Numérotation, indices, classification employés

Le plan de formation

Ce plan consiste à définir les responsabilités du projet en matière de formation interne (développeurs) et/ou externes (client).

Formation des développeurs

Formation technique spécialisée

- Langages de programmations, réseaux, OS, AGL….

Formation non technique

- Méthodes de gestion d’encadrement

- Méthodes de communication

- Méthodes de gestion de projet

- Procédures administratives

- Langues étrangères

- Normes…

Formation des utilisateurs

- Formation à l’installation, au paramétrage et à utilisation du système

Ressources

Pour chacune des formations dispensées :

- Faire un planning (MS Project par exemple)

- Définir les besoins en formateurs ainsi que les matériels

- Définir l’environnement et le nombre de personne à former

- Créer un fichier de suivi des formations par personne

Le plan d’installation

Ce plan consiste à définir les responsabilités de l’utilisateurs final en matière d’installation et d’exploitation du SI.

Installation

- Responsabilités

- Planning d’installation

- Conversion, transfert

- Décisionnaire du basculement

- Position de repli (backup (sauvegarde)), solutions de secours

Introduction des données

- Origine des données

- Saisie des données (mode, périodicité…)

Environnement multi sites

- Installation sur le site

- Coordination entre les sites

Exploitation

- Responsabilité de l’exploitation, de la maintenance et du paramétrage

- Garanties de bon fonctionnement

- Durée des responsabilités

Le plan des moyens

Ce plan consiste à effectuer une synthèse des estimations ainsi qu’un planning de livraison des différents éléments de la fourniture.

Charge en ressources humaines

- Ventilation par unité de temps, par catégorie (type de poste)

Ressources machine

- Liste des matériels et logiciels pour chaque phase

Autres ressources

- Rapports, synthèse, comptes rendu,

- Documents de tests et de dépannage

- Divers (déplacement, télécommunications, fournitures, locations…)

Planning de livraison des éléments

- Tableau des jalons

- Budget affecté

Le plan des rapports

Ce plan consiste à formaliser l’adéquation entre le prévisionnel et le réel.

Rapports internes (MOE)

- Rapport de conception initiale

- Rapport de fin de développement

- Rapport de fin des tests du système

Rapports externes (MOA)

- Rapport de conception initiale

- Rapport de conception en cours

- Rapport de recette provisoire

- Rapport de recette définitive

Autres rapports et comptes – rendus (MOE / MOA)

- Rapport d’activité hebdomadaire

- Rapport technique d’avancement mensuel

- Rapport de fin de phase

- Rapport mensuel du chef de projet

- Rapport financier (cash-flow)

Pour l’ensemble de ces rapports, vous mettez en évidence les problèmes rencontrés ainsi que les actions correctrices.

Conclusion

De part son contenu, le PAQ est un document qui est une référence dynamique durant le déroulement du projet.

Il peut donc s’enrichir progressivement selon les phases et être modifié si les besoin du client évoluent.

Il constitue néanmoins un cadre stable.

La normalisation de la qualité

#### La norme AFNOR

# Association Française de Normalisation

AFNOR est le membre français de l'ISO et assume les responsabilités attribuées à la France à ce titre.

Par exemple : NF X50-120 (sept 87) définit le vocabulaire qualité et les termes anglais correspondants.

### L'organisation

- Une  association

- Deux filiales à vocation commerciale.

- Création : 1926

- Elle est reconnue d'utilité publique et est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie.

#### Les métiers

AFNOR offre un éventail complet de services autour de quatre grands métiers.

La normalisation :

Elaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques.
Développement stratégique et commercial, en leur facilitant l' accès au processus de normalisation, à l' information et en assurant des services d' accompagnement.

L'édition et la diffusion de produits d'information :

Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs.

La formation et le conseil :

Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs.

La certification :

Proposer une offre de certification large et reconnue.

L’AFAQ :

Association Française de l'Assurance Qualité. Si vous voulez une certification ISO 9000 (ou ses petites soeurs), c'est l'un des organismes auxquels vous pouvez vous adresser en France.

CEN

Comité européen de normalisation

Certains appels d’offres, notamment communautaires exigent le respect des normes de l’union européenne

Le sigle est :

L’ISO

International Standard Organization

L'organisation internationale de normalisation (ISO) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation de quelque 145 pays, à raison d'un organisme par pays. L'ISO est une organisation non gouvernementale, créée en 1947. Elle a pour mission de favoriser le développement de la normalisation et des activités dans le monde. Le but étant de faciliter les échanges de biens et de services et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique. Les travaux de l'ISO aboutissent à des accords internationaux qui sont publiés sous la forme de Normes internationales.

La norme ISO 9001 v 2000

Depuis le 15/12/2000 on ne parle plus que d’ISO 9001 version 2000, il y a donc eu disparition de la 9002 et 9003 (1994)

Pour info :

La 9002 (1994) s’intéressait à la conception et au produit final.

La 9003 (1994)  s’intéressait uniquement au produit final.

L’ISO comporte à ce jour plus de 13 700 Normes.

Les entreprises qui étaient ISO 9002 ou 9003 (1994) doivent se faire certifier 9001v 2000 avant le 14/12/03 sous peine de voir disparaître leur normalisation.

Le document le plus important dans une entreprise concernant sa certification est : « le manuel qualité ».

La norme ISO 10006

Elle s’intitule : « Management de la qualité » et se décline à travers 10 familles de processus.

C’est cette norme qui nous intéressera plus particulièrement en gestion de projet.

1. Processus stratégiques

- Préciser les orientations du projet et organiser la réalisation des autres processus du projet

2. Processus de management de la coordination

- Evaluer les exigences du client et des autres parties prenantes, préparer un plan de projet et mettre en route les autres processus.

- Gérer les interactions au cours du projet

- Anticiper les modifications et les gérer sur la totalité des processus

- Clore les processus et obtenir un retour d'information (retour sur expérience)

3. Processus relatifs au contenu du projet

- Définir les grandes lignes des fonctions  du produit du projet

- Consigner par écrit les caractéristiques du produit dans des termes mesurables et en assurer la maîtrise.

- Identifier et consigner par écrit les activités et les étapes nécessaires à la réalisation des objectifs du projet.

- Maîtriser les travaux effectivement réalises dans le cadre du projet.

4. Processus relatifs aux délais

- Identifier les interrelations, les interactions logiques ainsi que les liaisons entre les activités du projet.

- Estimer la durée de chaque activité en relation avec les conditions spécifiques et les ressources nécessaires.

- Mettre en relation les objectifs de délais, les liaisons entre activités et leurs durées dans le cadre de l'élaboration des plannings généraux et détailles.

- Maîtriser la réalisation des activités du projet, pour confirmer le planning ou pour prendre les mesures appropries permettant de rattraper les retards.

5. Processus relatifs aux coûts

- Procéder à des estimations de coût concernant le projet.

- Utiliser les résultats de l'estimation des coûts pour élaborer le budget du projet.

- Maîtriser les coûts et les écarts par rapport au budget.

6. Processus relatifs aux ressources

- Identifier, estimer, ordonnancer et allouer les ressources adéquates.

- Comparer le montant réel utilise avec le plan des ressources et prendre des mesures s'il y a lieu.

7. Processus relatifs au personnel

- Définir une structure organisationnelle conçue pour s'adapter aux besoins du projet, ce qui comprend l'identification des rôles au sein du projet ainsi que la définition de l'autorité et des responsabilités.

- Sélectionner et affecter le personnel en nombre suffisant, dote des compétences appropries pour s'adapter aux besoins du projet.

- Développer les compétences individuelles et collectives ainsi que la capacité â améliorer les résultats du projet.

8. Processus relatifs à la communication

- Préparer les systèmes d'information et de communication du projet.

- Diffuser l'information nécessaire aux membres de l'organisme en charge du projet et aux autres parties prenantes concernées.

- Maîtriser la communication conformément au système de communication tel que planifié.

9. Processus relatifs aux risques

- Déterminer les risques inhérents au projet.

- Evaluer la probabilité d'occurrence des risques et leur impact sur le projet.

- Elaborer des plans en vue de faire face aux risques.

- Mettre en oeuvre et tenir â jour les plans relatifs aux risques.

TD gestion de projet pour le 2ème partiel.

Objectif : Rédaction d’un document de synthèse (20 à 30pages)en vue de la planification de la version 2 du portail de l’EPSI

- Mise en situation réelle, mais sans le développement effectif.

- Travail en groupe de 4 à 5 personnes

- Aspects Techniques, Financiers et Humains

- Intégration du pilotage avec Project dans le  projet PORTAIL-EPSI.

# Text boxes

Délais

Performance

Coûts

### Système d’Information

# Système Informatisé

### Système Informatique

Produit conforme

Définit la qualité du processus

Définit la qualité du produit

MOE

Plan d’Assurance Qualité

MOA

Cycle d’abstraction

Cycle de décision

Cycle de vie

Niveau d’abstraction

Temps

Hiérarchie des décisions