METHODES ET OUTILS DE GESTION

INTRODUCTION

A partir de vos expériences, essayez de répondre à la question suivante : Quand et pourquoi informatiser ?

- Lors de l'observation de dysfonctionnements. exemple: des erreurs apparaissent dans le dossier des clients lors de la recopie du montant des factures.

- Lorsqu'il y a des travaux fastidieux et répétitifs à effectuer (recopies d'adresses sur enveloppes, recherche de client dans un fichier papier...), lorsque les traitements manuels ralentissent l'activité de l'entreprise

- Lorsque votre chef de service qui vient d'obtenir des crédits vous le demande.

- Lorsqu'une entreprise concurrente s'informatise et que ça se passe bien(flexibilité).

- Lorsque l'organisation de l'entreprise est trop rigide pour s'adapter rapidement aux besoins du marché. Il faut alors une réorganisation, et tant qu'à réorganiser autant inclure l'informatisation.

- Lorsque le volume d'information à utiliser dépasse les capacités humaines ou la taille de vos locaux (gain de place).

Globalement, nous pouvons considérer qu'un plan informatique comporte 5 étapes:

L'analyse préalable.

L'analyse conceptuelle.

L'analyse organique.

La programmation.

Les tests et la mise au point.

De plus, l'équipe informatique est composé d'un chef de projet, de chefs de projets juniors ( ou chargés de projets ), d'analyste et d'analyste programmeur.

Tout projet informatique doit être rigoureusement suivi (en terme de ressources humaines et budgétaires). Pour cela, on utilise diférentes méthodes.

( Pourquoi une méthode ?

1. Une méthode permet un suivi aisé du développement des projets par la direction de l’organisme, grâce à son cycle de décision et son cycle d’abstraction.

2. Elle permet des estimations sérieuses.

3. Elle assure la cohérence des applications au sein de l’organisme même, ou d’un groupe de sociétés ayant des intérêts communs.

4. Une méthode définit un langage commun entre les informaticiens et les utilisateurs.

5. Elle permet une validation de l’analyse par phases successives, et la production de documents au niveau de chacune de ces phases.

I - UNE CONDUITE DE PROJET : SPECTRUM

SPECTRUM est une méthode de conduite de projet américaine. Une telle méthode a pour but d’assurer la qualité du sytème à installer, d’améliorer la visibilité dans les projets et enfin de permettre une meilleure gestion des ressources.

Sur la base d’un cycle de vie standard en 13 points, SPECTRUM définit les actions de pilotage et les rôles des différents acteurs.

Le cycle se subdivise en trois phases :

- définition du système à construire : le cahier des charges

- conception et développement : aspect externe ( vue utilisateur ) et aspect interne ( vue informatique )

- installation du système.

Comme dans toutes les méthodes de gestion de projet, SPECTRUM  respecte les quatre consignes suivantes :

- planification du projet en 13 étapes

- respect et tenue des standards de présentation

- publication régulière de l’avancement du projet : méthode PERT

- définition claire des responsabilités.

La devise universelle d’une conduite de projet est :

ECRIRE CE QUE L’ON VA FAIRE

FAIRE CE QUE L’ON A ECRIT

ECRIRE CE QUE L’ON A FAIT

Signalons enfin qu’une conduite de projet est très souvent associée à une méthode. Ainsi, SPECTRUM est lié à la méthode américaine YOURDON. Il existe également des ateliers de Génie Logiciel comme Excelerator de chez Intersol basé sur Yourdon ou sur Merise. Un A.G.L permet de générer une grande partie des documents et modules d’un cycle de projet.

Il existe naturellement des modèles théoriques de cycles de vies.

1. Le modèle de la cascade :

Il repose sur un principe de validation d’une étape avant de passer à la suivante, et de retour arrière d’une étape à la fois.

2. Le modèle en V :

On vérifie que le logiciel est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques, qu’il répond aux besoins logiciels, que le système d’information (parties manuelles et automatisées) est conforme aux spécifications fonctionnelles, on valide la satisfaction des besoins exprimés. L’inconvénient évident est qu’il faut attendre la fin du projet pour avoir le retour des utilisateurs sur le système réellement implanté.

3. Le modèle en W :

Des activités de maquettage permettent de s’assurer que les besoins systèmes sont correctement satisfaits, ainsi sue les besoins logiciels. Un nombre limité d’itérations permet de gagner beaucoup de temps sur les étapes en aval et de limiter les mauvaises surprises eu moment de la validation finale, alors que le budget du projet a été consommé.

4. Le modèle de la spirale :

L’approche par itérations peut être généralisée, la démarche consistant alors à réaliser une partie limitée du système et du logiciel, puis de la faire utiliser, puis de l’étendre... Ce modèle est utilisé en particulier dans les démarches de conception des outils de pilotage pour lesquels une forte réactivité aux besoins, pas nécessairement très stables, des utilisateurs est nécessaire.

II - LES GRAPHES DE SUIVI DE PROJET

Le suivi de projet consiste à surveillé les travaux, à enregistrer le travail réalisé et à dépister les problèmes susceptibles d'affecter les résultats.

L'utilisation d'un relevé d'activité hebdomadaire permet d'obtenir des informations sur l'avancement et la réalisation d'un projet. Un relevé d'activité doit, par exemple, être rempli régulièrement par les intervenants sur plusieurs projets. Dans ce relevé, chacun indique comment furent réparties ses 39 heures hebdomadaires. Certains relevés d'activité peuvent être mensuels. Ces relevés peuvent être sous la forme de fiche ou peuvent être informatisées ( outils de groupware ).

Le chef de projet doit détecter, le plus tôt possible, tout retard afin de le corriger ou éventuellement de négocier de nouveaux délais avec l'utilisateur.

Les représentations les plus utilisées sont le digramme de GANTT, le réseau PERT et la méthode MPM.

1 ) Le diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT a été mis au point par Henry.L.Gantt. Il est utilisé dans la réalisation de projets simples. En ligne, on positionnera les étapes du projets et en colonne les unités de temps (mois, heures, jour, semaine, etc.).

Les objectifs sont :

- déterminer la date de réalisation d'un projet ;

- permettre d'identifier les marges entres les tâches ;

- permettre de visualiser le retard ou l'avance pendant l'exécution des travaux.

Exemple:

L'entreprise de transport BW souhaite planifier l'informatisation de son système de production. Elle vous donne le tableau des tâches relatives à l'anlayse préalable du projet en question.

| Tâche | Durée | Tâches antérieures (ou contraintes) |
| --- | --- | --- |
| A- Recueil des besoins | 5 jours |  |
| B- Analyse des besoins | 5 jours |  |
| C- Critique de l'existant | 5 jours | B |
| D- Prise de décision | 1 jour | C |
| E- Planning prévisionnel | 2 jours | D |

Diagramme de GANTT

| Tâches | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La durée cumulée de toutes les tâches est de 18 jours, alors que la durée du projet prévue est de 13 jours.

Le digramme de GANTT est une représentation simple mais qui ne permet pas de résoudre les problèmes de priorité si certaines tâches utilisent des personnes identiques.

Notion de marges

Dans l'exemple précédent, il n'est fait aucune référence à la notion de date de début et date de fin. Par exemple, si la phase A peut débuter au plus tôt le 1er Janvier 1997 et au plus tard le 15 Janvier 1997, le projet peut être terminé au plus tôt le 13 Janvier et au plus tard le 27 Janvier.

Cette notion de date au plus tôt et date au plus tard est fondamentale.

Remarque : avant d'élaborer un diagramme de GANTT, il est bon de ne conserver que les tâches précédentes réellement utiles.

Exercice BW

Un projet doit être réalisé au sein du service informatique de la société BW. En fonction des disponibilités des différents intervenants, le chef de projet vous fournit le tableau ci-dessous.

| N° de tâche | Libellé | Durée ( en j ) | Tâche précédente | Date* au plus tôt | Date* au plus tard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constitution de l'équipe | 1 | 2 | 10/01/97 | 15/01/97 |
| 2 | Analyse préalable | 5 |  | 01/01/97 | 05/01/97 |
| 3 | Analyse conceptuelle | 8 | 1 | 12/01/97 | 16/01/97 |
| 4 | Développement | 9 | 3 | 01/01/97 | 31/01/97 |
| 5 | Commande du matériel | 10 | 2 | 07/01/97 | 31/01/97 |
| 6 | Livraison du matériel par les fournisseurs | 10 | 5 | 20/01/97 | 31/01/97 |
| 7 | Installation du matériel | 2 | 6 | 20/01/97 | 31/01/97 |
| 8 | Installation des applications | 1 | 4,7 | 20/01/97 | 15/02/97 |
| 9 | Tests des applications | 4 | 4 | 01/02/97 | 15/02/97 |
| 10 | Test du projet sur site | 2 | 7,8 | 01/02/97 | 10/02/97 |
| 11 | Réception du projet | 1 | 8,10 | 10/02/97 | 15/02/97 |
| 12 | Formation des utilisateurs | 2 | 9,11 | 01/02/97 | 15/02/97 |

(*) : dates de début de la tâche

Travail demandé

0 - Simplifier les contraintes d'antériorité

1 - En faisant abstraction du problème des dates de début, réaliser un diagramme de GANTT afin de déterminer la durée du projet.

2 - Compte tenu des dates de début et sans faire de calcul, à quelle date le projet peut-il être terminé ?

3 - Compte tenu des contraintes de dates , présenter l'enchaînement des tâches sur un diagramme de GANTT afin de déterminer la date de fin au plus tôt du projet.

Les trois questions suivantes sont indépendantes

4 - Suite à un problème interne à l'un des fournisseurs, le matériel ne pourra commencer à être livré qu'à partir du 21 Janvier. Quelle sera l'incidence sur le déroulement du projet ?

5 - La phase 1 ne peut commencer que le 5 Janvier ( au plus tôt ). Cela modifie-t-il la date de fin au plus tôt du projet ?

6 - La réception du projet peut démarrer le 1er Février. Quelle est alors la date de fin au plus tôt du projet ?

Solution

| N° de tâche | Libellé | Durée ( en j ) | Tâche précédente | Date* au plus tôt | Date* au plus tard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constitution de l'équipe | 1 | 2 | 10/01/97 | 15/01/97 |
| 2 | Analyse préalable | 5 |  | 01/01/97 | 05/01/97 |
| 3 | Analyse conceptuelle | 8 | 1 | 12/01/97 | 16/01/97 |
| 4 | Développement | 9 | 3 | 01/01/97 | 31/01/97 |
| 5 | Commande du matériel | 10 | 2 | 07/01/97 | 31/01/97 |
| 6 | Livraison du matériel par les fournisseurs | 10 | 5 | 20/01/97 | 31/01/97 |
| 7 | Installation du matériel | 2 | 6 | 20/01/97 | 31/01/97 |
| 8 | Installation des applications | 1 | 4,7 | 20/01/97 | 15/02/97 |
| 9 | Tests des applications | 4 | 4 | 01/02/97 | 15/02/97 |
| 10 | Test du projet sur site | 2 | 7, 8 | 01/02/97 | 10/02/97 |
| 11 | Réception du projet | 1 | 8, 10 | 10/02/97 | 15/02/97 |
| 12 | Formation des utilisateurs | 2 | 9,11 | 01/02/97 | 15/02/97 |

33 jours

43 jours

4 - Tâche 7 décalée de 1 jour, la 8 également pas de retard

5 - Aucune incidence

6 - La tâche 11 peut démarrer le 1 : elle démarrera au plus tôt le 4 Février ( après la 10 ). Le projet se terminera donc le 6 Février : gain de 6 jours

2) La méthode P.E.R.T

La méthode PERT ( Program Evolution and Review Technic ou Technique d'Elaboration et de Contrôle des Projets) a été développée dans les année 50 par la marine américaine.

Dans un graphe PERT, chaque tâche est représentée par un arc auquel on associe un chiffre qui représente sa durée. Entre les arcs figurent des cercles appelés sommets qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches. Ces sommets sont numérotés.

Il y a toujours un et un seul sommet de départ ( qui symbolise le début du projet ) et un et un seul sommet de fin ( qui symbolise la fin du projet ).

Dans un graphe PERT, il est alors très facile de déterminer la date de fin au plus tôt du projet.

Exemple

| Tâche | Durée | Tâches antérieures (ou contraintes) |
| --- | --- | --- |
| A- Recueil des besoins | 5 jours |  |
| B- Analyse des besoins | 5 jours | A |
| C- Critique de l'existant | 5 jours | B |
| D- Prise de décision | 1 jour | B |
| E- Planning prévisionnel | 2 jours | C,D |

La difficulté réside dans la création d'un tâche fictive ( de durée 0 qui symbolise que C et D doivent être terminées avant que E ne puisse démarrer.

Pour trouver la durée de fin au plus tôt du projet, on place sur chaque sommet la somme maximale des durées qui tâches qui aboutissent à ce sommet. On repère ensuite la séquence la plus longue qui consititue alors le chemin critique. Tout retard sur une de ces tâches entraine un retard sur le projet.

Le chemin critique est donc A, B, C, E et la durée minimale du projet est de 17 jours.

Remarque : - l'arc entre 3 et 5 porte la tâche D de 1 jour. La tâche D peut donc accuser un retard de 4 jours sans que cela perturbe le projet ( la durée passe alors à 5, le sommet 5 portera toujours 15 ). Au delà, le chemin critique est différent.

EXERCICE

Comment résoudre chacune de ces combinaisons (tracez l'extrait du graphe PERT correspondant aux successions données de tâches) ?

| 1. | Tâches | Suivantes | 2. | Tâches | Suivantes | 3. | Tâches | Suivantes | 4. | Tâches | Suivantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A B C | C C DE |  | A B | C CE |  | A B | CE CF |  | A B C | D DE E |

Exercice

Réaliser le graphe PERT de l'exercice BW sans tenir compte des contraintes de dates. Retrouver la date de fin au plus tôt du projet.

La tâche 6 durera 1 jour de plus. Sans refaire le graphe, quelle sera la nouvelle durée du projet ?

Durée du projet : 33 jours

Chemin critique : 2, 5, 6, 7,8, 10, 11, 12

Nouvelle durée ( retard sur le chemin critique ) : 34 jours

3) La méthode MPM

La Méthode des Potentiels Métra ( MPM ) est une méthode française. A l'inverse de PERT, les tâches sont représentées par des sommets et les contraintes de succession par des arcs ( qui portent la durée des tâches ), ce qui permet d'éviter les tâches ficitves et qui permet de connaître immédiatement les marges disponibles sur chaque tâche.

Le graphe début par un somme DEBUT et se termine par un sommet FIN.

La date de début au plus tôt d'une tâche est obtenue, comme dans la méthode PERT, en cumulant la durée des tâches qui précèdent sur la séquence la plus longue.

La date de début au plus tard d'une tâche est obtenue en soustrayant à la date de réalisation au plus tôt du projet, le cumul des tâches entre la tâche considérée et la tâche fin, et ceci sur la séquence la plus longue. De manière plus simple, ce la revient, pour une tâche, à soustraire sa durée de la date de début au plus tôt de la tâche qui lui succède et qui appartient au chemin critique.

Exemple

Le chemin critique passe par les sommets où :

date de début au plus tôt = date de début au plus tard

A partit d'un tel schéma, il est possible de définir :

Date au plus tôt : MAX (dates au plus tôt précédentes + durées précédentes). Date à laquelle on peut commencer la tâche parce que les tâches précédentes seront terminées.

Date au plus tard : MIN (date au plus tard suivante - durée de la tâche). Date maximale à laquelle on peut commencer la tâche sans repousser la fin du projet.

Marge totale : Date au plus tard - date au plus tôt. Retard autorisé à la tâche sans repousser la fin du projet.

Marge libre : MIN (dates au plus tôt suivantes - durée de la tâche). Retard autorisé pour la tâche sans repousser aucune des tâches suivantes.

Exercice

Appliquer la méthode MPM à l'exercice BW.

# Text boxes

Etape N

Validation

Etape N+1

Validation

Etape N+2

Validation

Validation

Système

Analyse des

besoins Système

Vérification

Système

Conception

Système

Validation

Logiciel

Analyse des

besoins Logiciel

Vérification

Logiciel

Conception

Logiciel

Réalisation

Validation

maquette

Analyse des

besoins Système

Vérification

maquette

Validation

Logiciel

Conception

Système

Conception

maquette

Réalisation

maquette

Vérification

Logiciel

Conception

Logiciel

Réalisation

Logiciel

Tests

Proto 2

Tests

Proto 1

Expérimentation

Proto 1

Réalisation

Proto 2

Réalisation

Proto 1

Conception

Proto 1

Conception

Proto 2

Spécif 1

Analyse

besoins 1

Bilan

Proto 1

Spécif 2

Analyse

besoins 2